## Kurva S
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
SOAL MANAJEMEN KONSTRUKSI 2024/2025
| NO | ITEM PEKERJAAN | VOL | SATUAN | HARGA (Rp.) |  | BOBOT | MINGGU KE-
[5 empty] | SATUAN | JUMLAH | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
 | time axis 2020-11-02 to 2021-09-13
1 |  | PEKERJAAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENT
2 | DIV.1 | UMUM
3 | 1 | Mobilisasi | 1 | ls | 695640000 | 695640000 | 1.052 | 2020-11-02: 0.1315; 2020-11-09: 0.1315; 2020-11-16: 0.1315; 2020-11-23: 0.1315; 2020-11-30: 0.1315; 2020-12-07: 0.1315; 2020-12-14: 0.1315; 2020-12-21: 0.1315
4 | 2 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | 1 | ls | 86943000 | 86943000 | 0.13148 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.0028582
5 | 3 | Manajemen Mutu | 1 | ls | 66798000 | 66798000 | 0.10101 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196
6 | 4 | Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan | 320 | m' | 488867.5 | 156437600 | 0.23657 | 2020-11-09: 0.059143; 2020-11-16: 0.059143; 2020-11-23: 0.059143; 2020-11-30: 0.059143
7 | 5 | Sondir termasuk Laporan | 120 | m' | 247280 | 29673600 | 0.044873 | 2020-11-09: 0.022437; 2020-11-16: 0.022437
8 | DIV.2 | PEKERJAAN DRAINASE
9 | 6 | Galian untuk drainase selokan dan saluran air | 9464 | m3 | 48405.97 | 458114100.08 | 0.69278 | 2020-12-28: 0.043299; 2021-01-04: 0.043299; 2021-01-11: 0.043299; 2021-01-18: 0.043299; 2021-01-25: 0.043299; 2021-02-01: 0.043299; 2021-02-08: 0.043299; 2021-02-15: 0.043299; 2021-02-22: 0.043299; 2021-03-01: 0.043299; 2021-03-08: 0.043299; 2021-03-15: 0.043299; 2021-03-22: 0.043299; 2021-03-29: 0.043299; 2021-04-05: 0.043299; 2021-04-12: 0.043299
10 | 7 | Pasangan batu dengan mortar | 4056 | m3 | 885864.01 | 3593064424.56 | 5.4336 | 2021-01-11: 0.3396; 2021-01-18: 0.3396; 2021-01-25: 0.3396; 2021-02-01: 0.3396; 2021-02-08: 0.3396; 2021-02-15: 0.3396; 2021-02-22: 0.3396; 2021-03-01: 0.3396; 2021-03-08: 0.3396; 2021-03-15: 0.3396; 2021-03-22: 0.3396; 2021-03-29: 0.3396; 2021-04-05: 0.3396; 2021-04-12: 0.3396; 2021-04-19: 0.3396; 2021-04-26: 0.3396
11 | 8 | Gorong-gorong pipa beton bertulang, diamter dalam 75 - 85 cm | 220 | m' | 2376101.97 | 522742433.4 | 0.79051 | 2021-03-08: 0.19763; 2021-03-15: 0.19763; 2021-03-22: 0.19763; 2021-03-29: 0.19763
12 | 9 | Beton K250 (f'c 20) untuk Drainase | 223.5 | m3 | 1931877.77 | 431774681.595 | 0.65295 | 2021-03-08: 0.10882; 2021-03-15: 0.10882; 2021-03-22: 0.10882; 2021-03-29: 0.10882; 2021-04-05: 0.10882; 2021-04-12: 0.10882
13 | DIV.3 | PEKERJAAN TANAH
14 | 10 | Galian Biasa | 76817.64 | m3 | 35243.66 | 2707334786.1624 | 4.0941 | 2020-11-16: 0.17059; 2020-11-23: 0.17059; 2020-11-30: 0.17059; 2020-12-07: 0.17059; 2020-12-14: 0.17059; 2020-12-21: 0.17059; 2020-12-28: 0.17059; 2021-01-04: 0.17059; 2021-01-11: 0.17059; 2021-01-18: 0.17059; 2021-01-25: 0.17059; 2021-02-01: 0.17059; 2021-02-08: 0.17059; 2021-02-15: 0.17059; 2021-02-22: 0.17059; 2021-03-01: 0.17059; 2021-03-08: 0.17059; 2021-03-15: 0.17059; 2021-03-22: 0.17059; 2021-03-29: 0.17059; 2021-04-05: 0.17059; 2021-04-12: 0.17059; 2021-04-19: 0.17059; 2021-04-26: 0.17059
15 | 11 | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 m | 236.4 | m3 | 18543.94 | 4383787.416 | 0.0066293 | 2020-11-30: 0.00066293; 2020-12-07: 0.00066293; 2020-12-14: 0.00066293; 2020-12-21: 0.00066293; 2020-12-28: 0.00066293; 2021-01-04: 0.00066293; 2021-01-11: 0.00066293; 2021-01-18: 0.00066293; 2021-01-25: 0.00066293; 2021-02-01: 0.00066293
16 | 12 | Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 m | 302.11 | m3 | 132617.85 | 40065178.6635 | 0.060588 | 2020-12-14: 0.0075735; 2020-12-21: 0.0075735; 2020-12-28: 0.0075735; 2021-01-04: 0.0075735; 2021-01-11: 0.0075735; 2021-01-18: 0.0075735; 2021-01-25: 0.0075735; 2021-02-01: 0.0075735
17 | 13 | Timbunan Biasa | 62412 | m3 | 41678.81 | 2601257889.72 | 3.9337 | 2020-12-14: 0.1639; 2020-12-21: 0.1639; 2020-12-28: 0.1639; 2021-01-04: 0.1639; 2021-01-11: 0.1639; 2021-01-18: 0.1639; 2021-01-25: 0.1639; 2021-02-01: 0.1639; 2021-02-08: 0.1639; 2021-02-15: 0.1639; 2021-02-22: 0.1639; 2021-03-01: 0.1639; 2021-03-08: 0.1639; 2021-03-15: 0.1639; 2021-03-22: 0.1639; 2021-03-29: 0.1639; 2021-04-05: 0.1639; 2021-04-12: 0.1639; 2021-04-19: 0.1639; 2021-04-26: 0.1639; 2021-05-03: 0.1639; 2021-05-10: 0.1639; 2021-05-17: 0.1639; 2021-05-24: 0.1639
18 | 14 | Timbunan Pilihan | 32664.9 | m3 | 83487.58 | 2727113451.942 | 4.124 | 2020-12-28: 0.17183; 2021-01-04: 0.17183; 2021-01-11: 0.17183; 2021-01-18: 0.17183; 2021-01-25: 0.17183; 2021-02-01: 0.17183; 2021-02-08: 0.17183; 2021-02-15: 0.17183; 2021-02-22: 0.17183; 2021-03-01: 0.17183; 2021-03-08: 0.17183; 2021-03-15: 0.17183; 2021-03-22: 0.17183; 2021-03-29: 0.17183; 2021-04-05: 0.17183; 2021-04-12: 0.17183; 2021-04-19: 0.17183; 2021-04-26: 0.17183; 2021-05-03: 0.17183; 2021-05-10: 0.17183; 2021-05-17: 0.17183; 2021-05-24: 0.17183; 2021-05-31: 0.17183; 2021-06-07: 0.17183
19 | 15 | Penyiapan Badan Jalan | 3600.82 | m2 | 34143.13 | 122943265.3666 | 0.18592 | 2020-11-16: 0.04648; 2020-11-23: 0.04648; 2020-11-30: 0.04648; 2020-12-07: 0.04648
20 | DIV.4 | PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
21 | 16 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 2704 | m3 | 424071.9119 | 1146690449.7907 | 1.7341 | 2021-01-25: 0.12386; 2021-02-01: 0.12386; 2021-02-08: 0.12386; 2021-02-15: 0.12386; 2021-02-22: 0.12386; 2021-03-01: 0.12386; 2021-03-08: 0.12386; 2021-03-15: 0.12386; 2021-03-22: 0.12386; 2021-03-29: 0.12386; 2021-04-05: 0.12386; 2021-04-12: 0.12386; 2021-04-19: 0.12386; 2021-04-26: 0.12386
22 | 17 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan | 5408 | m3 | 410738.08 | 2221271536.64 | 3.3591 | 2021-05-31: 0.23993; 2021-06-07: 0.23993; 2021-06-14: 0.23993; 2021-06-21: 0.23993; 2021-06-28: 0.23993; 2021-07-05: 0.23993; 2021-07-12: 0.23993; 2021-07-19: 0.23993; 2021-07-26: 0.23993; 2021-08-02: 0.23993; 2021-08-09: 0.23993; 2021-08-16: 0.23993; 2021-08-23: 0.23993; 2021-08-30: 0.23993
23 | DIV.5 | PERKERASAN BERBUTIR
24 | 18 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 19604 | m3 | 421092.88 | 8255104819.52 | 12.4837 | 2021-01-25: 0.62418; 2021-02-01: 0.62418; 2021-02-08: 0.62418; 2021-02-15: 0.62418; 2021-02-22: 0.62418; 2021-03-01: 0.62418; 2021-03-08: 0.62418; 2021-03-15: 0.62418; 2021-03-22: 0.62418; 2021-03-29: 0.62418; 2021-04-05: 0.62418; 2021-04-12: 0.62418; 2021-04-19: 0.62418; 2021-04-26: 0.62418; 2021-05-03: 0.62418; 2021-05-10: 0.62418; 2021-05-17: 0.62418; 2021-05-24: 0.62418; 2021-05-31: 0.62418; 2021-06-07: 0.62418
25 | 19 | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | 34307 | m3 | 408127.64 | 14001634945.48 | 21.1738 | 2021-02-08: 1.0587; 2021-02-15: 1.0587; 2021-02-22: 1.0587; 2021-03-01: 1.0587; 2021-03-08: 1.0587; 2021-03-15: 1.0587; 2021-03-22: 1.0587; 2021-03-29: 1.0587; 2021-04-05: 1.0587; 2021-04-12: 1.0587; 2021-04-19: 1.0587; 2021-04-26: 1.0587; 2021-05-03: 1.0587; 2021-05-10: 1.0587; 2021-05-17: 1.0587; 2021-05-24: 1.0587; 2021-05-31: 1.0587; 2021-06-07: 1.0587; 2021-06-14: 1.0587; 2021-06-21: 1.0587
26 | DIV.6 | PERKERASAN ASPAL
27 | 20 | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | 4907.4 | liter | 13804.4 | 67743712.56 | 0.10244 | 2021-04-05: 0.008537; 2021-04-12: 0.008537; 2021-04-19: 0.008537; 2021-04-26: 0.008537; 2021-05-03: 0.008537; 2021-05-10: 0.008537; 2021-05-17: 0.008537; 2021-05-24: 0.008537; 2021-05-31: 0.008537; 2021-06-07: 0.008537; 2021-06-14: 0.008537; 2021-06-21: 0.008537
28 | 21 | Lapis Perekat - Aspal Cair | 5359 | liter | 14070.73 | 75405042.07 | 0.11403 | 2021-05-03: 0.008145; 2021-05-10: 0.008145; 2021-05-17: 0.008145; 2021-05-24: 0.008145; 2021-05-31: 0.008145; 2021-06-07: 0.008145; 2021-06-14: 0.008145; 2021-06-21: 0.008145; 2021-06-28: 0.008145; 2021-07-05: 0.008145; 2021-07-12: 0.008145; 2021-07-19: 0.008145; 2021-07-26: 0.008145; 2021-08-02: 0.008145
29 | 22 | Laston Lapis Pondasi (AC-Base) | 8188.314 | ton | 1534374.848 | 12563943049.2248 | 18.9996 | 2021-04-05: 1.5833; 2021-04-12: 1.5833; 2021-04-19: 1.5833; 2021-04-26: 1.5833; 2021-05-03: 1.5833; 2021-05-10: 1.5833; 2021-05-17: 1.5833; 2021-05-24: 1.5833; 2021-05-31: 1.5833; 2021-06-07: 1.5833; 2021-06-14: 1.5833; 2021-06-21: 1.5833
30 | 23 | Laston Lapis Antara (AC-BC) | 2005.308 | ton | 1686817.0061 | 3382587636.8741 | 5.1153 | 2021-05-03: 0.42627; 2021-05-10: 0.42627; 2021-05-17: 0.42627; 2021-05-24: 0.42627; 2021-05-31: 0.42627; 2021-06-07: 0.42627; 2021-06-14: 0.42627; 2021-06-21: 0.42627; 2021-06-28: 0.42627; 2021-07-05: 0.42627; 2021-07-12: 0.42627; 2021-07-19: 0.42627
31 | 24 | Laston Lapis Aus (AC-WC) | 1336.872 | ton | 1774944.8893 | 2372874123.9975 | 3.5883 | 2021-06-14: 0.44854; 2021-06-21: 0.44854; 2021-06-28: 0.44854; 2021-07-05: 0.44854; 2021-07-12: 0.44854; 2021-07-19: 0.44854; 2021-07-26: 0.44854; 2021-08-02: 0.44854
32 | DIV.7 | STRUKTUR
33 |  | Pekerjaan Beton Talud
34 | 25 | Baja Tulangan | 1125.6 | kg | 32692 | 36798115.2 | 0.055647 | 2021-02-22: 0.0055647; 2021-03-01: 0.0055647; 2021-03-08: 0.0055647; 2021-03-15: 0.0055647; 2021-03-22: 0.0055647; 2021-03-29: 0.0055647; 2021-04-05: 0.0055647; 2021-04-12: 0.0055647; 2021-04-19: 0.0055647; 2021-04-26: 0.0055647
35 | 26 | Beton f'c 20 MPa | 572.39 | m3 | 1178816.1174 | 674742557.4299 | 1.0204 | 2021-05-03: 0.17006; 2021-05-10: 0.17006; 2021-05-17: 0.17006; 2021-05-24: 0.17006; 2021-05-31: 0.17006; 2021-06-07: 0.17006
36 | 27 | Pasangan Batu | 3462.6 | m3 | 1036304.18 | 3588306853.668 | 5.4264 | 2021-01-25: 0.27132; 2021-02-01: 0.27132; 2021-02-08: 0.27132; 2021-02-15: 0.27132; 2021-02-22: 0.27132; 2021-03-01: 0.27132; 2021-03-08: 0.27132; 2021-03-15: 0.27132; 2021-03-22: 0.27132; 2021-03-29: 0.27132; 2021-04-05: 0.27132; 2021-04-12: 0.27132; 2021-04-19: 0.27132; 2021-04-26: 0.27132; 2021-05-03: 0.27132; 2021-05-10: 0.27132; 2021-05-17: 0.27132; 2021-05-24: 0.27132; 2021-05-31: 0.27132; 2021-06-07: 0.27132
37 | DIV.8 | PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
38 | 28 | Marka Jalan Termoplastik | 6760 | m' | 188770.76 | 1276090337.6 | 1.9297 | 2021-08-09: 0.96487; 2021-08-16: 0.96487
39 | 29 | Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor | 1833.2 | liter | 15352.07 | 28143414.724 | 0.042559 | 2021-07-26: 0.02128; 2021-08-02: 0.02128
40 | 30 | Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade | 62 | buah | 928024.0603 | 57537491.7384 | 0.08701 | 2021-07-26: 0.043505; 2021-08-02: 0.043505
41 | 31 | Patok Pengarah | 325 | buah | 158406.7 | 51482177.5 | 0.077853 | 2021-06-28: 0.012976; 2021-07-05: 0.012976; 2021-07-12: 0.012976; 2021-07-19: 0.012976; 2021-07-26: 0.012976; 2021-08-02: 0.012976
42 | 32 | Patok Kilometer | 68 | buah | 365289.52 | 24839687.36 | 0.037563 | 2021-07-12: 0.0093909; 2021-07-19: 0.0093909; 2021-07-26: 0.0093909; 2021-08-02: 0.0093909
43 | 33 | Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) | 13520 | m' | 106525.23 | 1440221109.6 | 2.178 | 2021-05-17: 0.36299; 2021-05-24: 0.36299; 2021-05-31: 0.36299; 2021-06-07: 0.36299; 2021-06-14: 0.36299; 2021-06-21: 0.36299
44 | 34 | Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Tipe Merkuri 250 watt | 68 | buah | 8036747.3904 | 546498822.5485 | 0.82643 | 2021-07-26: 0.20661; 2021-08-02: 0.20661; 2021-08-09: 0.20661; 2021-08-16: 0.20661
45 | DIV.9 | PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN
46 | 35 | Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan | 1 | ls | 18651519.3 | 18651519.3 | 0.028205 | 2021-08-09: 0.0070514; 2021-08-16: 0.0070514; 2021-08-23: 0.0070514; 2021-08-30: 0.0070514
47 | 36 | Pemeliharaan Rutin Saluran Air | 1 | ls | 45402710.71 | 45402710.71 | 0.06866 | 2021-08-09: 0.017165; 2021-08-16: 0.017165; 2021-08-23: 0.017165; 2021-08-30: 0.017165
48 | 37 | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan | 1 | ls | 7005317.99 | 7005317.99 | 0.010594 | 2021-08-23: 0.0026484; 2021-08-30: 0.0026484; 2021-09-06: 0.0026484; 2021-09-13: 0.0026484
| TOTAL |  |  |  |  | 66127261630.4314 | 100
[6 empty] | Rencana |  | 0.13655 | 0.21813 | 0.4352 | 0.41276 | 0.41342 | 0.35428 | 0.47928 | 0.47928 | 0.56292 | 0.56292 | 0.90252 | 0.90252 | 1.9219 | 1.9219 | 2.9723 | 2.9723 | 2.9779 | 2.9779 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2843 | 4.6786 | 4.6786 | 4.5264 | 4.5264 | 4.4913 | 4.4913 | 4.8543 | 4.8543 | 4.9303 | 4.9303 | 4.1415 | 4.1415 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1503 | 1.1503 | 0.99544 | 0.99544 | 1.4407 | 1.4407 | 0.27185 | 0.27185 | 0.0077026 | 0.0077026
[6 empty] | Kumulatif |  | 0.13655 | 0.35468 | 0.78988 | 1.2026 | 1.6161 | 1.9703 | 2.4496 | 2.9289 | 3.4918 | 4.0547 | 4.9573 | 5.8598 | 7.7817 | 9.7035 | 12.6759 | 15.6482 | 18.6261 | 21.604 | 24.8883 | 28.1727 | 31.457 | 34.7414 | 39.4199 | 44.0985 | 48.6249 | 53.1514 | 57.6427 | 62.134 | 66.9883 | 71.8426 | 76.7729 | 81.7032 | 85.8447 | 89.9862 | 91.1271 | 92.268 | 93.4183 | 94.5686 | 95.5641 | 96.5595 | 98.0002 | 99.4409 | 99.7127 | 99.9846 | 99.9923 | 100