## Sheet1
KORPS ASISTEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status : Terakreditasi Peringkat A (SK BAN – PT No. 4591/SK/BAN PT/Akreditasi/S/XII/2017,Tanggal 24 Oktober 2017)
Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp. 0274-387656 (Hunting), Fax. 0274-387646, Pswt. 233
SOAL GENAP MANAJEMEN KONSTRUKSI 2024/2025
NO | ITEM PEKERJAAN |  | VOL | SATUAN | HARGA (Rp.)
[5 empty] | SATUAN | JUMLAH
PEKERJAAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENT
DIV.1 | UMUM
1 | Mobilisasi |  | 1 | ls | 695640000 | 695640000
2 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas |  | 1 | ls | 86943000 | 86943000
3 | Manajemen Mutu |  | 1 | ls | 66798000 | 66798000
4 | Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan |  | 320 | m' | 488867.5 | 156437600
5 | Sondir termasuk Laporan |  | 120 | m' | 247280 | 29673600
DIV.2 | PEKERJAAN DRAINASE
6 | Galian untuk drainase selokan dan saluran air |  | 9464 | m3 | 48405.97 | 458114100.08
7 | Pasangan batu dengan mortar |  | 4056 | m3 | 885864.01 | 3593064424.56
8 | Gorong-gorong pipa beton bertulang, diamter dalam 75 - 85 cm |  | 220 | m' | 2376101.97 | 522742433.4
9 | Beton K250 (f'c 20) untuk Drainase |  | 223.5 | m3 | 1931877.77 | 431774681.595
DIV.3 | PEKERJAAN TANAH
10 | Galian Biasa |  | 76817.64 | m3 | 35243.66 | 2707334786.1624
11 | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 m |  | 236.4 | m3 | 18543.94 | 4383787.416
12 | Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 m |  | 302.11 | m3 | 132617.85 | 40065178.6635
13 | Timbunan Biasa |  | 62412 | m3 | 41678.81 | 2601257889.72
14 | Timbunan Pilihan |  | 32664.9 | m3 | 83487.58 | 2727113451.942
15 | Penyiapan Badan Jalan |  | 3600.82 | m2 | 34143.13 | 122943265.3666
DIV.4 | PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
16 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  | 2704 | m3 | 424071.9119 | 1146690449.7907
17 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan |  | 5408 | m3 | 410738.08 | 2221271536.64
DIV.5 | PERKERASAN BERBUTIR
18 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |  | 19604 | m3 | 421092.88 | 8255104819.52
19 | Lapis Pondasi Agregat Kelas B |  | 34307 | m3 | 408127.64 | 14001634945.48
DIV.6 | PERKERASAN ASPAL
20 | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair |  | 4907.4 | liter | 13804.4 | 67743712.56
21 | Lapis Perekat - Aspal Cair |  | 5359 | liter | 14070.73 | 75405042.07
22 | Laston Lapis Pondasi (AC-Base) |  | 8188.314 | ton | 1534374.848 | 12563943049.2248
23 | Laston Lapis Antara (AC-BC) |  | 2005.308 | ton | 1686817.0061 | 3382587636.8741
24 | Laston Lapis Aus (AC-WC) |  | 1336.872 | ton | 1774944.8893 | 2372874123.9975
DIV.7 | STRUKTUR
Pekerjaan Beton Talud
25 | Baja Tulangan |  | 1125.6 | kg | 32692 | 36798115.2
26 | Beton f'c 20 MPa |  | 572.39 | m3 | 1178816.1174 | 674742557.4299
27 | Pasangan Batu |  | 3462.6 | m3 | 1036304.18 | 3588306853.668
DIV.8 | PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
28 | Marka Jalan Termoplastik |  | 6760 | m' | 188770.76 | 1276090337.6
29 | Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor |  | 1833.2 | liter | 15352.07 | 28143414.724
30 | Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade |  | 62 | buah | 928024.0603 | 57537491.7384
31 | Patok Pengarah |  | 325 | buah | 158406.7 | 51482177.5
32 | Patok Kilometer |  | 68 | buah | 365289.52 | 24839687.36
33 | Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) |  | 13520 | m' | 106525.23 | 1440221109.6
34 | Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Tipe Merkuri 250 watt |  | 68 | buah | 8036747.3904 | 546498822.5485
DIV.9 | PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN
35 | Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan |  | 1 | ls | 18651519.3 | 18651519.3
36 | Pemeliharaan Rutin Saluran Air |  | 1 | ls | 45402710.71 | 45402710.71
37 | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan |  | 1 | ls | 7005317.99 | 7005317.99
TOTAL | [5 empty] | 66127261630.4314
Rencana
Kumulatif