## WORKS GEDUNG
SOAL GEDUNG PERKULIAHAN
No | Task Name | Volume | Satuan | Durasi (Minggu) | Resources Name | [5 empty] | Predecessor
[5 empty] | Tenaga Kerja |  | Material |  | Alat
[5 empty] | Nama | Works | Nama | Works | Nama | Works
1 | Pembangunan Gedung Perkuliahan
2 | Pekerjaan Persiapan
3 | Mobilisasi dan Demobilisasi | 1 | ls | 50 |  |  | Mobilisasi dan Demobilisasi | 1
4 | Pembersihan Lahan | 965.25 | m2 | 1 | Pekerja | 675.68 |  |  |  |  | 3SS
[5 empty] | Mandor | 33.78
5 | Pagar Proyek | 124.5 | m' | 1 | Pekerja | 522.9 | Kaso 5/7 kayu kelas II | 4.82 |  |  | 4SS
[5 empty] | Tukang Kayu | 174.3 | Papan Kayu ukuran 2/20 cm | 4.93
[5 empty] | Tukang Batu | 174.3 | Paku biasa 5 inchi | 73.11
[5 empty] | Kepala Tukang | 34.86 | Semen Portland (PC) | 3287.55
[5 empty] | Mandor | 11.33 | Pasir Beton | 7664.22
[7 empty] | Kerikil | 10376.95
[7 empty] | Air | 2168.17
[7 empty] | Residu | 49.8
6 | Pengadaan Sumber Daya Air | 1 | ls | 50 |  |  | Pengadaan Sumber Daya Air | 1 |  |  | 5SS
7 | Pengadaan Tenaga Listrik | 1 | ls | 50 |  |  | Pengadaan Tenaga Listrik | 1 |  |  | 6SS
8 | Pekerjaan Bouwplank | 124.5 | m' | 1 | Pekerja | 10.46 | Kaso 5/7 | 1.62 | waterpass | 5.23 | 5FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 5.23 | Kayu papan 3/20 cm | 0.87
[5 empty] | Kepala Tukang | 0.52 | Paku biasa 5 inchi | 2.49
[5 empty] | Mandor | 1.05
9 | K3 | 1 | ls | 50 |  |  | K3 | 1 |  |  | 7SS
10 | Pekerjaan Struktur
11 | Pekerjaan Galian Tanah
12 | Galian Tanah Foot Plate (FP) | 264.6 | m3 | 2 | Pekerja | 1250.24 |  |  |  |  | 8FS
[5 empty] | Mandor | 125.02
13 | Urugan Kembali | 196.38 | m3 | 1 | Pekerja | 687.33 |  |  |  |  | 19FS-1
[5 empty] | Mandor | 34.37
14 | Urugan Pasir Bawah Foot Plat | 21.6 | m3 | 1 |  |  |  |  | Stamper Smooth_Drum 1,5 Ton | 1.35 | 12FS
15 | Pekerjaan Struktur Pondasi
16 | Penulangan Footplate | 8527.5 | kg | 6 | Pekerja | 95.51 | Baja tulangan polos (BjTP) | 8527.5 | Cutter baja beton | 2387.7 | 14SS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 95.51 | Kawat tali beton | 238.77 | Bender baja beton | 2387.7
[5 empty] | Kepala Tukang | 9.55
[5 empty] | Mandor | 9.55
17 | Pemasangan Bekisting | 353.07 | m2 | 1 | Pekerja | 1285.17 | Papan Kayu kelas III | 5.65 |  |  | 16FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 642.59 | Paku 7 - 10 cm | 105.92
[5 empty] | Kepala Tukang | 64.26 | Minyak bekisting | 35.31
[5 empty] | Mandor | 22.24
18 | Pengecoran beton fc 35' | 68.22 | m3 | 1 | Pekerja | 477.54 | Semen Portland | 27833.76 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 70.44 | 17FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 119.39 | Pasir beton | 42910.38
[5 empty] | Kepala Tukang | 11.94 | Kerikil | 68833.98
[5 empty] | Mandor | 47.75 | Air | 13780.44
[7 empty] | Fly Ash | 6958.44
19 | Pembongkaran bekisting | 353.07 | m2 | 1 | Pekerja | 148.29 |  |  |  |  | 18FS
[5 empty] | Mandor | 14.83
20 | Pekerjaan Struktur Beton
21 | Lantai 1
22 | Tie Biem
23 | Pemasangan Bekisting | 289.8 | m2 | 3 | Pekerja | 1054.87 | Papan Kayu Kelas III | 5.22 |  |  | 19SS
[5 empty] | Tukang Kayu | 527.44 | Paku 7 - 10 cm | 86.94
[5 empty] | Kepala Tukang | 52.74 | Minyak Bekisting | 28.98
[5 empty] | Mandor | 18.26
24 | Penulangan | 2933.48 | kg | 4 | Pekerja | 32.85 | Baja tulangan polos (BjTP) | 2933.48 | Cutter baja beton | 821.37 | 23SS+1
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 32.85 | Kawat tali beton | 82.14 | Bender baja beton | 821.37
[5 empty] | Kepala Tukang | 3.29
[5 empty] | Mandor | 3.29
25 | Pengecoran beton fc 35' | 24.9 | m3 | 1 | Pekerja | 174.3 | Semen Portland | 10159.2 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 25.7092 | 29FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 43.58 | Pasir beton | 15662.1
[5 empty] | Kepala Tukang | 4.36 | Kerikil | 25124.1
[5 empty] | Mandor | 17.43 | Air | 5029.8
[7 empty] | Fly Ash | 2539.8
26 | Pembongkaran Bekisting | 289.8 | m2 | 1 | Pekerja | 121.716 |  |  |  |  | 25FS
[5 empty] | Mandor | 12.1716
27 | Plat Lantai
28 | Pemasangan Bekisting | 468.06 | m2 | 3 | Pekerja | 2162.4372 | Paku 5 - 10 cm | 187.224 |  |  | 23SS
[5 empty] | Tukang Kayu | 1081.2186 | Minyak Bekisting | 93.612
[5 empty] | Kepala Tukang | 108.1219 | Balok kayu kelas II | 2.3403
[5 empty] | Mandor | 36.0406 | Plywood tebal 12 mm | 59.4436
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 912.717
29 | Penulangan | 8828.79 | kg | 6 | Pekerja | 98.8824 | Baja tulangan polos (BjTP) | 8828.79 | Cutter baja beton | 2472.0612 | 28SS+3
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 98.8824 | Kawat tali beton | 247.2061 | Bender baja beton | 2472.0612
[5 empty] | Kepala Tukang | 9.8882
[5 empty] | Mandor | 9.8882
30 | Pengecoran beton fc 35' | 112.34 | m3 | 2 | Pekerja | 786.38 | Semen Portland | 45834.72 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 115.991 | 29FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 196.595 | Pasir beton | 70661.86
[5 empty] | Kepala Tukang | 19.6595 | Kerikil | 113351.06
[5 empty] | Mandor | 78.638 | Air | 22692.68
[7 empty] | Fly Ash | 11458.68
31 | Pembongkaran Bekisting | 468.06 | m2 | 1 | Pekerja | 196.5852 |  |  |  |  | 30FF
[5 empty] | Mandor | 19.6585
32 | Balok
33 | Pemasangan Bekisting | 289.8 | m2 | 1 | Pekerja | 1338.876 | Paku 5 - 12 cm | 115.92 |  |  | 31FS+3
[5 empty] | Tukang Kayu | 669.438 | Minyak Bekisting | 57.96
[5 empty] | Kepala Tukang | 66.9438 | Balok kayu kelas III | 1.7388
[5 empty] | Mandor | 22.3146 | Plywood tebal 12 mm | 36.8046
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 188.37
34 | Penulangan | 2933.48 | kg | 2 | Pekerja | 32.855 | Baja tulangan polos (BjTP) | 2933.48 | Cutter baja beton | 821.3744 | 33FS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 32.855 | Kawat tali beton | 82.1374 | Bender baja beton | 821.3744
[5 empty] | Kepala Tukang | 3.2855
[5 empty] | Mandor | 3.2855
35 | Pengecoran beton fc 35' | 24.9 | m3 | 2 | Pekerja | 174.3 | Semen Portland | 10159.2 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 25.7092 | 34FS+1
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 43.575 | Pasir beton | 15662.1
[5 empty] | Kepala Tukang | 4.3575 | Kerikil | 25124.1
[5 empty] | Mandor | 17.43 | Air | 5029.8
[7 empty] | Fly Ash | 2539.8
36 | Pembongkaran Bekisting | 289.8 | m2 | 1 | Pekerja | 121.716 |  |  |  |  | 35FF
[5 empty] | Mandor | 12.1716
37 | Kolom
38 | Pemasangan Bekisting | 322.56 | m2 | 1 | Pekerja | 1490.23 | Paku 5 dan 12 cm | 129.02 |  |  | 33FF
[5 empty] | Tukang Kayu | 745.11 | Minyak Bekisting | 64.51
[5 empty] | Kepala Tukang | 74.51 | Balok kayu kelas II | 1.61
[5 empty] | Mandor | 24.84 | Plywood tebal 12 mm | 40.97
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 209.66
39 | Penulangan | 5573 | kg | 3 | Pekerja | 62.4176 | Baja tulangan polos (BjTP) | 5573 | Cutter baja beton | 1560.44 | 38SF
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 62.4176 | Kawat tali beton | 156.044 | Bender baja beton | 1560.44
[5 empty] | Kepala Tukang | 6.2418
[5 empty] | Mandor | 6.2418
40 | Pengecoran beton fc 35' | 23.33 | m3 | 1 | Pekerja | 163.31 | Semen Portland | 9518.64 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 24.09 | 39FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 40.83 | Pasir beton | 14674.57
[5 empty] | Kepala Tukang | 4.08 | Kerikil | 23539.97
[5 empty] | Mandor | 16.33 | Air | 4712.66
[7 empty] | Fly Ash | 2379.66
41 | Pembongkaran Bekisting | 322.56 | m2 | 1 | Pekerja | 135.48 |  |  |  |  | 40SS
[5 empty] | Mandor | 13.55
42 | Lantai 2
43 | Plat Lantai
44 | Pemasangan Bekisting | 468.06 | m2 | 1 | Pekerja | 2162.4372 | Paku 5 - 12 cm | 187.224 |  |  | 41FF
[5 empty] | Tukang Kayu | 1081.2186 | Minyak Bekisting | 93.612
[5 empty] | Kepala Tukang | 108.1219 | Balok kayu kelas II | 2.3403
[5 empty] | Mandor | 36.0406 | Plywood tebal 12 mm | 59.4436
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 912.717
45 | Penulangan | 8828.79 | kg | 4 | Pekerja | 98.8824 | Baja tulangan polos (BjTP) | 8828.79 | Cutter baja beton | 2472.0612 | 40FS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 98.8824 | Kawat tali beton | 247.2061 | Bender baja beton | 2472.0612
[5 empty] | Kepala Tukang | 9.8882
[5 empty] | Mandor | 9.8882
46 | Pengecoran beton fc 35' | 112.34 | m3 | 1 | Pekerja | 786.38 | Semen Portland | 45834.72 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 115.991 | 45FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 196.595 | Pasir beton | 70661.86
[5 empty] | Kepala Tukang | 19.6595 | Kerikil | 113351.06
[5 empty] | Mandor | 78.638 | Air | 22692.68
[7 empty] | Fly Ash | 11458.68
47 | Pembongkaran Bekisting | 468.06 | m2 | 1 | Pekerja | 196.5852 |  |  |  |  | 46FF
[5 empty] | Mandor | 19.6585
48 | Balok
49 | Pemasangan Bekisting | 289.8 | m2 | 1 | Pekerja | 1338.876 | Paku 5 - 12 cm | 115.92 |  |  | 56FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 669.438 | Minyak Bekisting | 57.96
[5 empty] | Kepala Tukang | 66.9438 | Balok kayu kelas III | 1.7388
[5 empty] | Mandor | 22.3146 | Plywood tebal 12 mm | 36.8046
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 188.37
50 | Penulangan | 2933.48 | kg | 1 | Pekerja | 32.855 | Baja tulangan polos (BjTP) | 2933.48 | Cutter baja beton | 821.3744 | 49FS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 32.855 | Kawat tali beton | 82.1374 | Bender baja beton | 821.3744
[5 empty] | Kepala Tukang | 3.2855
[5 empty] | Mandor | 3.2855
51 | Pengecoran beton fc 35' | 24.9 | m3 | 1 | Pekerja | 174.3 | Semen Portland | 10159.2 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 25.7092 | 50FS+4
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 43.575 | Pasir beton | 15662.1
[5 empty] | Kepala Tukang | 4.3575 | Kerikil | 25124.1
[5 empty] | Mandor | 17.43 | Air | 5029.8
[7 empty] | Fly Ash | 2539.8
52 | Pembongkaran Bekisting | 289.8 | m2 | 1 | Pekerja | 121.716 |  |  |  |  | 51FS+1
[5 empty] | Mandor | 12.1716
53 | Kolom
54 | Pemasangan Bekisting | 327.6 | m2 | 2 | Pekerja | 1513.512 | Paku 5 - 10 cm | 131.04 |  |  | 55FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 756.756 | Minyak Bekisting | 65.52
[5 empty] | Kepala Tukang | 75.6756 | Balok kayu kelas II | 1.638
[5 empty] | Mandor | 25.2252 | Plywood tebal 12 mm | 41.6052
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 212.94
55 | Penulangan | 5573 | kg | 2 | Pekerja | 62.4176 | Baja tulangan polos (BjTP) | 5573 | Cutter baja beton | 1560.44 | 47SS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 62.4176 | Kawat tali beton | 156.044 | Bender baja beton | 1560.44
[5 empty] | Kepala Tukang | 6.2418
[5 empty] | Mandor | 6.2418
56 | Pengecoran beton fc 35' | 23.69 | m3 | 1 | Pekerja | 165.83 | Semen Portland | 9665.52 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 24.4599 | 54FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 41.4575 | Pasir beton | 14901.01
[5 empty] | Kepala Tukang | 4.1458 | Kerikil | 23903.21
[5 empty] | Mandor | 16.583 | Air | 4785.38
[7 empty] | Fly Ash | 2416.38
57 | Pembongkaran Bekisting | 327.6 | m2 | 1 | Pekerja | 137.592 |  |  |  |  | 56FS
[5 empty] | Mandor | 13.7592
58 | Lantai RoofTop
59 | Dak Beton
60 | Pemasangan Bekisting | 468.06 | m2 | 2 | Pekerja | 2162.4372 | Paku 5 - 10 cm | 187.224 |  |  | 57SS
[5 empty] | Tukang Kayu | 1081.2186 | Minyak Bekisting | 93.612
[5 empty] | Kepala Tukang | 108.1219 | Balok kayu kelas II | 2.3403
[5 empty] | Mandor | 36.0406 | Plywood tebal 12 mm | 59.4436
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 912.717
61 | Penulangan | 8828.79 | kg | 4 | Pekerja | 98.8824 | Baja tulangan polos (BjTP) | 8828.79 | Cutter baja beton | 2472.0612 | 60FS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 98.8824 | Kawat tali beton | 247.2061 | Bender baja beton | 2472.0612
[5 empty] | Kepala Tukang | 9.8882
[5 empty] | Mandor | 9.8882
62 | Pengecoran beton fc 35' | 112.34 | m3 | 2 | Pekerja | 786.38 | Semen Portland | 45834.72 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 115.991 | 61FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 196.595 | Pasir beton | 70661.86
[5 empty] | Kepala Tukang | 19.6595 | Kerikil | 113351.06
[5 empty] | Mandor | 78.638 | Air | 22692.68
[7 empty] | Fly Ash | 11458.68
63 | Pembongkaran Bekisting | 468.06 | m2 | 1 | Pekerja | 196.5852 |  |  |  |  | 62FS
[5 empty] | Mandor | 19.6585
64 | PEKERJAAN TANGGA
65 | Tangga Tipe 1
66 | Pemasangan Bekisting | 55 | m2 | 1 | Pekerja | 254.1 | Paku 5 - 10 cm | 22 |  |  | 45FS+2
[5 empty] | Tukang kayu | 127.05 | Minyak bekisting | 8.25
[5 empty] | Kepala Tukang | 12.705 | Balok kayu 6/12 kelas II | 0.275
[5 empty] | Mandor | 4.235 | Plywood tebal 12 mm | 6.985
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 35.75
67 | Penulangan | 500.44 | kg | 1 | Pekerja | 5.6049 | Baja tulangan polos (BjTP) | 500.44 | Cutter baja beton | 140.1232 | 66SS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 5.6049 | Kawat tali beton | 14.0123 | Bender baja beton | 140.1232
[5 empty] | Kepala Tukang | 0.56049
[5 empty] | Mandor | 0.56049
68 | Pengecoran beton fc 35' | 4.25 | m3 | 1 | Pekerja | 29.75 | Semen Portland | 1734 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 4.3881 | 67FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 7.4375 | Pasir beton | 2673.25
[5 empty] | Kepala Tukang | 0.74375 | Kerikil | 4288.25
[5 empty] | Mandor | 2.975 | Air | 858.5
[7 empty] | Fly Ash | 433.5
69 | Pembongkaran Bekisting | 55 | m2 | 1 | Pekerja | 23.1 |  |  |  |  | 68FS
[5 empty] | Mandor | 2.31
70 | Tangga Tipe 2
71 | Pemasangan Bekisting | 55 | m2 | 1 | Pekerja | 254.1 | Paku 5 - 10 cm | 22 |  |  | 66SS
[5 empty] | Tukang kayu | 127.05 | Minyak bekisting | 8.25
[5 empty] | Kepala Tukang | 12.705 | Balok kayu 6/12 kelas II | 0.275
[5 empty] | Mandor | 4.235 | Plywood tebal 12 mm | 6.985
[7 empty] | Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m | 35.75
72 | Penulangan | 500.44 | kg | 1 | Pekerja | 5.6049 | Baja tulangan polos (BjTP) | 500.44 | Cutter baja beton | 140.1232 | 71SS
[5 empty] | Tukang besi/besi beton | 5.6049 | Kawat tali beton | 14.0123 | Bender baja beton | 140.1232
[5 empty] | Kepala Tukang | 0.56049
[5 empty] | Mandor | 0.56049
73 | Pengecoran beton fc 35' | 4.25 | m3 | 1 | Pekerja | 29.75 | Semen Portland | 1734 | Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder | 4.3881 | 72FS
[5 empty] | Tukang batu/tembok | 7.4375 | Pasir beton | 2673.25
[5 empty] | Kepala Tukang | 0.74375 | Kerikil | 4288.25
[5 empty] | Mandor | 2.975 | Air | 858.5
[7 empty] | Fly Ash | 433.5
74 | Pembongkaran Bekisting | 55 | m2 | 1 | Pekerja | 23.1 |  |  |  |  | 73FS
[5 empty] | Mandor | 2.31
75 | PEKERJAAN ARSITEKTUR
76 | Lantai 1
77 | Pekerjaan lantai Homogeneus | 456.99 | m2 | 1 | Pekerja | 457.1271 | Homogeneous Tile Unpolish uk. 30 x 30 cm | 5331.7023 |  |  | 80FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 228.4036 | Paku 2 inch | 6229.6877
[5 empty] | Kepala Tukang | 22.7124 | Minyak Bekisting | 12.3387
[5 empty] | Mandor | 7.6774
78 | Pekerjaan Dinding bata ringan tebal 10 cm | 1715.6 | m2 | 4 | Pekerja | 2001.9336 | Bata Ringan Tebal 10 cm | 15011.5 |  |  | 72SS-1
[5 empty] | Tukang Batu | 1000.3664 | Mortar Perekat Bata Ringan | 5882.7924
[5 empty] | Kepala Tukang | 99.6764
[5 empty] | Mandor | 33.6258
79 | Pekerjaan plester acian dinding | 3431.2 | m2 | 2 | Pekerja | 4803.68 | Semen Portland | 26681.0112 |  |  | 78FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 2401.84 | Pasir Pasang | 78.9176
[5 empty] | Kepala Tukang | 240.184
[5 empty] | Mandor | 79.2607
80 | Pekerjaan Plafond | 456.92 | m2 | 1 | Pekerja | 383.8128 | Plafon Akustik 30 x 60 cm | 2650.136 |  |  | 79FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 383.8128
[5 empty] | Kepala Tukang | 38.3813
[5 empty] | Mandor | 12.7938
81 | Lantai 2
82 | Pekerjaan lantai Homogeneus | 456.79 | m2 | 2 | Pekerja | 456.927 | Homogeneous Tile Unpolish uk. 30 x 30 cm | 5329.3689 |  |  | 84FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 228.3036 | Paku 2 inch | 6226.9613
[5 empty] | Kepala Tukang | 22.7025 | Minyak Bekisting | 12.3333
[5 empty] | Mandor | 7.6741
83 | Pekerjaan Dinding bata ringan tebal 10 cm | 1860.72 | m2 | 4 | Pekerja | 2171.2742 | Bata Ringan Tebal 10 cm | 16281.3 |  |  | 77FS
[5 empty] | Tukang Batu | 1084.9858 | Mortar Perekat Bata Ringan | 6380.4089
[5 empty] | Kepala Tukang | 108.1078
[5 empty] | Mandor | 36.4701
84 | Pekerjaan plester acian dinding | 3721.44 | m2 | 4 | Pekerja | 5210.016 | Semen Portland | 28937.9174 |  |  | 83FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 2605.008 | Pasir Pasang | 85.5931
[5 empty] | Kepala Tukang | 260.5008
[5 empty] | Mandor | 85.9653
85 | Pekerjaan Plafond | 456.72 | m2 | 1 | Pekerja | 383.6448 | Plafon Akustik 30 x 60 cm | 2648.976 |  |  | 84FF
[5 empty] | Tukang Kayu | 383.6448
[5 empty] | Kepala Tukang | 38.3645
[5 empty] | Mandor | 12.7882

## RESOURCE GEDUNG
RESOURCE GEDUNG
No. | Nama Resource | Satuan | Harga Satuan
I. | UPAH
1 | Pekerja | OH | 115000
2 | Tukang batu | OH | 166750
3 | Tukang kayu | OH | 166750
4 | Tukang besi | OH | 166750
5 | Tukang tembok | OH | 166750
6 | Kepala tukang | OH | 201250
7 | Mandor | OH | 230000
II. | MATERIAL
8 | Agregat kasar | m3 | 442750
9 | Bata ringan tebal 10 cm | buah | 13225
10 | Batu belah (quarry) | m3 | 146625
11 | Fly ash | kg | 977.5
12 | Kerikil | kg | 402.5
13 | Pasir Beton | kg | 437
14 | Pasir pasang | m3 | 442520
15 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | batang | 28750
16 | Kayu balok 6/12 kelas II | m3 | 14375000
17 | Kayu balok kelas III | M3 | 9775000
18 | Kaso 5/7 | m3 | 12075000
19 | Kaso 5/7 kayu kelas II | m3 | 11746330
20 | Papan Kayu ukuran 2/20 cm | m3 | 3680000
21 | Kayu papan 3/20 cm | m3 | 3248750
22 | Kayu papan kelas III | m3 | 9200000
23 | Plywood 12 mm | lembar | 212750
24 | Baja Tulangan Polos (BjTP) diameter >12 mm | kg | 18975
25 | Kawat beton | kg | 25300
26 | Paku 2 inch | kg | 25875
27 | Paku biasa 5 inchi | kg | 23000
28 | Paku 5 dan 12 cm | kg | 23000
29 | Paku 5 dan 7 cm | kg | 23000
30 | Paku 7 - 10 cm | kg | 23000
31 | Plafon akustik 30x60 cm | lembar | 15985
32 | Homogenous tile unpolish 30x30 cm | buah | 31050
33 | Formtie/penjaga jarak bekesting/spacer | buah | 8050
34 | Semen Portland (PC) | kg | 1610
35 | Bekisting | m2 | 51750
36 | Minyak bekisting | liter | 23000
37 | Residu | liter | 24150
38 | Air | liter | 230
39 | Mortar Perekat Bata Ringan | zak | 98440
III | ALAT
40 | Bender baja beton | hari | 977500
41 | Cutter baja beton | hari | 920000
42 | Stamper Smooth_Drum | hari | 460000
43 | Waterpass | hari | 86250
44 | Molen beton mixer 350 liter | hari | 402500
IV | LUMPSUM
45 | Mobilisasi dan Demobilisasi | LS | 20000000
46 | Pengadaan Sumber Daya Air | LS | 7000000
47 | Pengadaan Tenaga Listrik | LS | 15000000
48 | K3 | LS | 12000000

## WORKS JALAN
SOAL JALAN KABUPATEN
No | Task Name | Volume | Satuan | Durasi (Minggu) | Resources Name | [5 empty] | Predeccesor
[5 empty] | Tenaga Kerja |  | Material |  | Alat
[5 empty] | Nama | Works | Nama | Works | Nama | Works
1 | Pembangunan Jalan Kabupaten
2 | Umum
3 | Mobilisasi | 1 | ls | 39 |  |  | Mobilisasi | 1
4 | Pembersihan Lahan | 3000 | m2 | 14 | Pekerja | 957 |  |  | Bull Dozer | 144 | 3SS
[5 empty] | Mandor | 96 |  |  | Track Loader | 96
[9 empty] | Dump Truck | 165
5 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | 1 | ls | 39 |  |  | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | 1 |  |  | 4SS
6 | Manajemen Mutu | 1 | ls | 39 |  |  | Manajemen Mutu | 1 |  |  | 5SS
7 | Sondir Termasuk Laporan | 1 | ls | 1 |  |  | Sondir | 1 |  |  | 6SS
8 | Pekerjaan Drainase
9 | Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air | 750 | m3 | 3 | Pekerja | 218.55 |  |  | Mini Excavator | 36.45 | 7FS
[5 empty] | Mandor | 36.45 |  |  | Dump Truck | 85.28
10 | Pasangan Batu dengan Mortar | 60 | m3 | 1 | Pekerja | 96.38 | Batu Kali | 96.68 | Concrete Mixer | 4.82 | 9FS
[5 empty] | Tukang Ba | 38.56 | Semen (PC) | 9922.5 | Water Tanker | 1.27
[5 empty] | Mandor | 4.82 | Pasir | 37.52
[7 empty] | Air | 6345
[7 empty] | Pipa Pralon Dia 2. Inch | 9.62
[7 empty] | Kayu | 1.15
[7 empty] | Paku | 16.93
11 | Pekerjaan Gorong-Gorong | 9 | unit | 1 | Pekerja | 0.55 | Beton f'c 30 Mpa | 0.65 | Mini Excavator | 0.24 | 10SS
[5 empty] | Tukang | 0.14 | Baja Tulangan | 50.2 | Tamper | 2.68
[5 empty] | Mandor | 0.14 | Timbunan Porus | 0.99 | Flat Bed Truck | 1.22
[7 empty] | Timbunan Pilihan | 6.17 | Crane on Track | 0.14
[7 empty] | Cetakan Diameter 40 | 9
[7 empty] | Semen (PC) | 8.16
[7 empty] | Pasir | 0.03
12 | Pekerjaan Tanah
13 | Galian Biasa | 10500 | m3 | 5 | Pekerja | 343.35 |  |  | Excavator | 171.15 | 11FS
[5 empty] | Mandor | 171.15 |  |  | Dump Truck | 626.85
14 | Timbunan Biasa | 4200 | m3 | 3 | Pekerja | 137.34 | Bahan Timbunan Biasa | 4895.1 | Excavator | 44.1 | 13SS+2 wks
[5 empty] | Mandor | 68.46 |  |  | Dump Truck | 262.08
[9 empty] | Motor Grader | 15.96
[9 empty] | Sheepfoot Roller | 39.9
[9 empty] | Tandem Roller | 21.84
[9 empty] | Water Tank Truck | 29.4
15 | Penyiapan Badan Jalan | 21000 | m2 | 1 | Pekerja | 71.4 |  |  | Motor Grader | 35.7 | 14FS
[5 empty] | Mandor | 29.4 |  |  | Tandem/Vibro Roller | 29.4
16 | Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
17 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 4200 | m3 | 3 | Pekerja | 207.48 | Agregat Kelas A | 5297.46 | Wheel Loader | 29.82 | 15SS
[5 empty] | Mandor | 29.82 |  |  | Dump Truck | 795.06
[9 empty] | Motor Grader | 44.52
[9 empty] | Vibrator Roller | 57.96
18 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan | 600 | m3 | 2 | Pekerja | 74.76 | Agregat Kelas S | 773.4 | Wheel Loader | 5.22 | 17SS+1 wk
[5 empty] | Mandor | 9.36 |  |  | Dump Truck | 159
[9 empty] | Motor Grader | 2.64
[9 empty] | Vibrator Roller | 9.36
19 | Pekerjaan Struktur
20 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan | 600 | m3 | 2 | Pekerja | 74.76 | Agregat Kelas S | 773.4 | Wheel Loader | 5.22 | 18SS+1 wk
[5 empty] | Mandor | 9.36 |  |  | Dump Truck | 159
[9 empty] | Motor Grader | 2.64
[9 empty] | Vibrator Roller | 9.36
21 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 4200 | m3 | 3 | Pekerja | 207.48 | Agregat Kelas A | 5297.46 | Wheel Loader | 29.82 | 20SS+1 wk
[5 empty] | Mandor | 29.82 |  |  | Dump Truck | 795.06
[9 empty] | Motor Grader | 44.52
[9 empty] | Vibrator Roller | 57.96
22 | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | 1400 | m3 | 7 | Pekerja | 339.78 | Agregat Kelas B | 1779.96 | Jack Hammer | 1405.6 | 21SS+1 wk
[5 empty] | Mandor | 20.02 |  |  | Air Compressor | 1405.6
[9 empty] | Wheel Loader | 12.04
[9 empty] | Dump Truck | 235.2
[9 empty] | Baby Vibratory Roller | 103.6
23 | Pekerjaan Aspal dan Bahu
24 | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Rapid Setting | 14000 | m2 | 1 | Pekerja | 29.4 | Aspal Emulsi RS-1 Anionik | 23800 | Asp. Distributor | 2.8 | 22SS+3 wks
[5 empty] | Mandor | 14 |  |  | Air Compressor | 14
[9 empty] | Power Broom | 11.2
25 | Laston Lapis Antara (AC-BC) | 1260 | m3 | 4 | Pekerja | 253.01 | Agr. Pch Mesin 5-10 & 10-20 | 490.14 | Wheel Loader | 16.25 | 24FS
[5 empty] | Mandor | 25.33 | Agr. Pch Mesin 0-5 | 471.49 | AMP | 25.33
[7 empty] | Semen | 12080.88 | Genset | 25.33
[7 empty] | Aspal | 73256.4 | Dump Truck 10 Ton | 119.07
[9 empty] | Asp. Finisher | 10.46
[9 empty] | Tandem Roller | 8.44
[9 empty] | Tire Roller | 9.95
26 | Laston Lapis Aus (AC-WC) | 840 | m3 | 3 | Pekerja | 168.67 | Agr. Pch Mesin 5-10 & 10-20 | 279.89 | Wheel Loader | 10.75 | 25FS
[5 empty] | Mandor | 16.88 | Agr. Pch Mesin 0-5 | 354.9 | AMP | 16.88
[7 empty] | Semen | 8053.92 | Genset | 16.88
[7 empty] | Aspal | 51836.4 | Dump Truck 10 Ton | 79.38
[9 empty] | Asp. Finisher | 10.5
[9 empty] | Tandem Roller | 10.67
[9 empty] | Tire Roller | 10.67
27 | Pengecoran Bahu Jalan | 600 | m3 | 7 | Pekerja | 481.92 | Semen | 200970 | Batching Plant | 60.24 | 26SS+1 wk
[5 empty] | Tukang | 301.2 | Pasir Beton | 474.96 | Truck Mixer | 205.74
[5 empty] | Mandor | 60.24 | Agr. Pch Mesin 0-5 | 590.4 | Water Tank | 22.92
[7 empty] | Kayu | 6 | Conccrete Vibrator | 60.24
[7 empty] | Paku | 6
28 | Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
29 | Marka Jalan Termoplastik | 3000 | m | 2 | Pekerja | 120.6 | Cat Marka | 11992.5 | Mesin Cat Marka Jalan Thermoplastik | 60.3 | 27SS+ 2 wks
[5 empty] | Tukang | 60.3 | Glass Beads | 1383.9 | Dump Truck | 7.5
[5 empty] | Mandor | 0 |  |  | Air Compressor | 6
[9 empty] | Uji Reflektifitas | 3000
30 | Residu Bitumen Untuk Pekerjaan Minor | 1 | ls | 1 |  |  | Residu Bitumen | 1 |  |  | 29FS
31 | Rambu Jalan Tunggal | 60 | unit | 1 | Pekerja | 30.6 | Pelat Rambu | 60 | Dump Truck 4 Ton | 5.1 | 30FS+1 wk
[5 empty] | Tukang | 5.1 | Pipa Galvanis Dia. 5" | 60
[5 empty] | Mandor | 5.1 | Beton Fc 20 MPa | 0.96
32 | Patok Pengarah | 120 | buah | 2 | Pekerja | 86.45 | Beton Fc 20 MPa | 4.73 | Dump Truck | 10.81 | 31FS
[5 empty] | Tukang | 43.22 | Baja Tulangan | 513.84
[5 empty] | Mandor | 10.81 | Cat | 6.05
33 | Patok Kilometer | 3 | buah | 1 | Pekerja | 1.6 | Beton Fc 20 MPa | 0.43 | Dump Truck | 0.53 | 32FS
[5 empty] | Tukang | 0.53 | Baja Tulangan | 22.03
[5 empty] | Mandor | 0.53
34 | Kerb Pracetak Jenis 1 | 900 | m3 | 2 | Pekerja | 459 | Beton Fc 25 MPa | 47.25 | Flat Bed Truck | 159.57 | 33FS
[5 empty] | Tukang | 117 | Mortar | 6.75
[5 empty] | Mandor | 54
35 | Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda | 75 | unit | 2 | Pekerja | 74.53 | Beton Fc 20 MPa | 54 | Flat Bed Truck | 2.25 | 34FS
[5 empty] | Tukang | 37.27 | Tiang Baja Galvanize | 825 | Crane on Track | 1.14
[5 empty] | Mandor | 4.14 | Lampu LED 100 watt | 75
36 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
37 | Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan | 1 | ls | 1 |  |  | Pemliharaan Bahu Jalan | 1 |  |  | 35FS
38 | Pemeliharaan Rutin Saluran Air | 1 | ls | 1 |  |  | Pemeliharaan Saluran Air | 1 |  |  | 37FS
39 | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan | 1 | ls | 1 |  |  | Pemeliharaan Pelengkap Jalan | 1 |  |  | 38FS

## RESOURCE JALAN
RESOURCE JALAN
NO | Kode | UPAH - MATERIAL - ALAT | SATUAN | HARGA SATUAN
I. | UPAH
1 | L.01 | Pekerja | jam | 14375
2 | L.02 | Tukang | jam | 16243.75
3 | L.03 | Tukang Batu | jam | 20843.75
4 | L.04 | Mandor | jam | 28750
II. | MATERIAL
1 | M.01 | Agr. Pch Mesin 0-5 | M3 | 357836.3
2 | M.02 | Agr. Pch Mesin 5-10 & 10-20 | M3 | 357836.3
3 | M.03 | Agregat Kelas A | M3 | 270606.5
4 | M.04 | Agregat Kelas B | M3 | 221883.3
5 | M.05 | Agregat Kelas S | M3 | 264811.65
6 | M.06 | Air | liter | 16.8475
7 | M.07 | Aspal | Kg | 16544.5785
8 | M.08 | Aspal Emulsi RS-1 Anionik | liter | 17688.15
9 | M.09 | Bahan Timbunan Biasa | M3 | 107812.5
10 | M.10 | Baja Tulangan | Kg | 26312
11 | M.11 | Batu Kali | M3 | 240860.6
12 | M.12 | Beton Fc 20 Mpa | M3 | 1447354.35
13 | M.13 | Beton Fc 25 Mpa | M3 | 1402778.05
14 | M.14 | Beton Fc 30 MPa | M3 | 1546054.25
15 | M.15 | Cetakan diameter 40 cm | bh/M' | 37140.4
16 | M.16 | Kayu | M3 | 1897500
17 | M.17 | Lampu LED 100 watt | buah | 2255704.3
18 | M.18 | Mortar | M3 | 32267.85
19 | M.19 | Paku | Kg | 25645
20 | M.20 | Pasir | M3 | 331040.15
21 | M.21 | Pipa Pralon Dia 2 inch | M' | 33350
22 | M.22 | Semen | Kg | 1581.25
23 | M.23 | Tiang Baja Galvanize | M' | 508233.3
24 | M.24 | Timbunan Pilihan | M3 | 130180
25 | M.25 | Timbunan Porus | M3 | 169767.6
26 | M.26 | Cat | Kg | 55972.8
27 | M.27 | Cat Marka | Kg | 59800
28 | M.28 | Glass Beads | Kg | 29900
29 | M.29 | Pelat Rambu | bh | 202400
30 | M.30 | Pipa Galvanis Dia. 5" | Batang | 86198.25
III. | ALAT
1 | E.01 | Air Compressor | jam | 140990
2 | E.02 | AMP | jam | 15049948.156
3 | E.03 | Asp. Distributor | jam | 598683.1
4 | E.04 | Asp. Finisher | jam | 725976.6
5 | E.05 | Baby Vibratory Roller | jam | 480815
6 | E.06 | Concrete Mixer | jam | 90505
7 | E.07 | Crane on Track | jam | 808041.75
8 | E.08 | Dump Truck | jam | 239545
9 | E.09 | Dump Truck 10 Ton | jam | 371450
10 | E.10 | Excavator | jam | 424350
11 | E.11 | Flat Bed Truck | jam | 304750
12 | E.12 | Genset | jam | 583970
13 | E.13 | Jack Hammer | jam | 33160.25
14 | E.14 | Mesin Cat Marka Jalan Thermoplastic | jam | 63417.9
15 | E.15 | Mini Excavator | jam | 317089.5
16 | E.16 | Motor Grader | jam | 664355
17 | E.17 | Power Broom | jam | 100564.05
18 | E.18 | Sheepfoot Roller | jam | 462717.45
19 | E.19 | Tamper | jam | 57719.65
20 | E.20 | Tandem / Vibro Roller | jam | 338100
21 | E.21 | Tandem Roller | jam | 554889.95
22 | E.22 | Tire Roller | jam | 606484.7
23 | E.23 | Uji Reflektifitas | jam | 1725
24 | E.24 | Vibrator Roller | jam | 338100
25 | E.25 | Water tank truck | jam | 272090
26 | E.26 | Water Tanker | jam | 272090
27 | E.27 | Wheel Loader | jam | 396750
28 | E.28 | Bull Dozer | jam | 3973.25
29 | E.29 | Track Loader | jam | 509993.95
30 | E.30 | Concrete Vibrator | Jam | 50416
31 | E.31 | Truck Mixer | Jam | 1019475
32 | E.32 | Batching Plant | Jam | 1511257.55
III. | LUMPSUM
33 | LS.01 | Mobilisasi | LS | 20000000
34 | LS.02 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | LS | 15000000
35 | LS.03 | Manajemen Mutu | LS | 10000000
36 | LS.04 | Sondir | LS | 5000000
37 | LS.05 | Residu Bitumen | LS | 8500000
38 | LS.06 | Pemliharaan Bahu Jalan | LS | 10000000
39 | LS.07 | Pemeliharaan Saluran Air | LS | 10000000
40 | LS.08 | Pemeliharaan Pelengkap Jalan | LS | 7000000

## WORKS EMBUNG
SOAL EMBUNG
No | Task Name | Volume | Satuan | Durasi (Minggu) | Resources Name | [5 empty] | Predecessor
[5 empty] | Tenaga Kerja |  | Material |  | Alat
[5 empty] | Nama | Works | Nama | Works | Nama | Works
1 | Pembangunan Embung
2 | Pekerjaan Persiapan
3 | K3 | 1 | Ls | 105 |  |  | K3 | 1
4 | Mobilisasi | 1 | Ls | 3 |  |  | Mobilisasi | 1 |  |  | 3SS
5 | Pagar Proyek | 473.4 | m2 | 9 | Pekerja | 662.76 | Seng Gelombang BJLS-30 | 568.08 |  |  | 4FS
[5 empty] | Tukang besi | 331.38 | Baja Tulangan Ulir | 6390.9
[5 empty] | Tukang tembok | 331.38 | Kawat Seng | 142.02
[5 empty] | Mandor | 66.28 | Pas. Batu uk. 20/50 t=40cm | 71.01
6 | Direksi Keet | 1 | Ls | 5 |  |  | Direksi Keet | 1 |  |  | 4FS
7 | Pengadaan Tenaga Listrik | 2 | Ls | 3 |  |  | Pengadaan Tenaga Listrik | 1 |  |  | 4FS
8 | Pengadaan Sumber Daya Air | 3 | Ls | 3 |  |  | Pengadaan Sumber Daya Air | 1 |  |  | 7SS+1
9 | Pekerjaan Bowplank | 114 | m2 | 4 | Pekerja | 9.58 | Kaso 5/7 cm | 1.48 | Waterpass | 4.79 | 8FS
[5 empty] | Tukang kayu | 4.79 | Papan 3/20 | 0.8
[5 empty] | Kepala Tukang | 0.48 | Paku | 2.28
[5 empty] | Mandor | 0.96
10 | Galian Tanah dengan alat | 18328.13 | m3 | 13 | Pekerja | 32253.83 |  |  | Excavator | 26608.77 | 9FS
[5 empty] | Mandor | 3220.25 |  |  | Dump Truck | 6022.62
11 | Buangan Galian | 15479.73 | m3 | 13 | Pekerja | 27143.69 |  |  |  |  | 10SS
[5 empty] | Mandor | 1357.18
12 | Timbunan Tanah Dipadatkan Dengan Alat | 2848.404 | m3 | 5 | Pekerja | 321.02 |  |  | Vibro Roller | 429.25 | 11FF
[5 empty] | Tukang | 79.76
[5 empty] | Mandor | 31.9
13 | Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Area
14 | Galian Tanah dengan alat | 5413.72 | m3 | 8 | Pekerja | 9527.07 |  |  | Excavator | 7859.65 | 12FS
[5 empty] | Mandor | 951.19 |  |  | Dump Truck | 1778.95
15 | Buangan Galian | 2375.83 | m3 | 11 | Pekerja | 4166.03 |  |  |  |  | 14SS+3
[5 empty] | Mandor | 208.3
16 | Lantai kerja beton | 536.2 | m3 | 6 | Pekerja | 3753.4 | Portland Cement | 143165.4 |  |  | 14FS
[5 empty] | Tukang batu | 938.35 | Pasir pasang | 467030.2
[5 empty] | Kepala tukang | 93.84 | Batu Pecah (Split) | 541025.8
[5 empty] | Mandor | 375.34 | Air | 108312.4
17 | Pembesian | 28200 | Kg | 6 | Pekerja | 5922 | Baja Wiremesh M6; | 28200 |  |  | 16FS
[5 empty] | Tukang besi | 5922 | Kawat Ikat | 282
[5 empty] | Kepala tukang | 592.2
[5 empty] | Mandor | 592.2
18 | Bekisting | 1400 | m2 | 8 | Pekerja | 2352 | Multiplex 15 mm* | 179.2 |  |  | 17SS+2
[5 empty] | Tukang Kayu | 1176 | Kaso 5/7 cm* | 15.4
[5 empty] | Kepala tukang | 117.6 | Paku 5 cm dan 7 cm | 350
[5 empty] | Mandor | 235.2 | Minyak Bekisting | 280
19 | Beton mutu Fc 25 Mpa | 693 | m3 | 5 | Pekerja | 4851 | Portland Cement | 241164 | Excavator | 57.24 | 18FS
[5 empty] | Tukang Batu | 1212.75 | Pasir Pasang | 547470 | Batching Plant Mini | 97.51
[5 empty] | Kepala tukang | 121.28 | Batu Pecah (Split) | 699237 | Concrete Vibrator | 233.77
[5 empty] | Mandor | 485.1 | Air | 139986
20 | Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 822.61 | m3 | 10 | Pekerja | 3454.97 | Batu Belah Hitam | 987.13 | Concrete Mixer | 28.79 | 17SS
[5 empty] | Tukang batu | 1727.48 | Pasir | 394.85
[5 empty] | Mandor | 287.91 | semen | 719.78
21 | Siaran 1 PC : 2 PS | 219.36 | m3 | 6 | Pekerja | 307.11 | Pasir Pasang | 1.1 |  |  | 20FS
[5 empty] | Tukang batu | 307.11 | Portland Cement | 513.31
[5 empty] | Kepala tukang | 30.71
[5 empty] | Mandor | 30.71
22 | Timbunan Tanah | 3037.89 | m3 | 10 | Pekerja | 10632.62 |  |  |  |  | 21FS
[5 empty] | Mandor | 531.63
23 | Pekerjaan Tubuh/Kolam Embung
24 | Galian Tanah dengan alat | 27353.25 | m3 | 13 | Pekerja | 48136.25 |  |  | Excavator | 39711.45 | 20SS-1
[5 empty] | Mandor | 4805.97 |  |  | Dump Truck | 8988.28
25 | Buangan Galian | 24853.58 | m3 | 14 | Pekerja | 43580.75 |  |  |  |  | 24SS+2
[5 empty] | Mandor | 2179.04
26 | Lantai kerja beton | 182.21 | m3 | 5 | Pekerja | 1275.47 | Portland Cement | 48650.07 |  |  | 24FS
[5 empty] | Tukang batu | 318.87 | Pasir pasang | 158704.91
[5 empty] | Kepala tukang | 31.89 | Batu Pecah (Split) | 183849.89
[5 empty] | Mandor | 127.55 | Air | 36806.42
27 | Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 995.65 | m3 | 11 | Pekerja | 4181.72 | Batu Belah Hitam | 1194.78 | Concrete Mixer | 34.85 | 26FS
[5 empty] | Tukang batu | 2090.86 | Pasir | 477.91
[5 empty] | Mandor | 348.48 | Semen | 871.19
28 | Siaran 1 PC : 2 PS | 265.51 | m3 | 7 | Pekerja | 371.71 | Pasir Pasang | 1.33 |  |  | 27FF+1
[5 empty] | Tukang batu | 371.71 | Portland Cement | 621.28
[5 empty] | Kepala tukang | 37.17
[5 empty] | Mandor | 37.17
29 | Pengadaan & pemasangan geomembran | 6838.3123 | m2 | 6 | Pekerja | 4786.82 | Geomembran HDPE 0,75 mm | 6838.31 |  |  | 28FS
[5 empty] | Tukang | 4786.82
[5 empty] | Kepala tukang | 2872.09
[5 empty] | Mandor | 957.36
30 | Timbunan Tanah | 2499.67 | m3 | 4 | Pekerja | 8748.85 |  |  |  |  | 29FS
[5 empty] | Mandor | 437.44
31 | Pekerjaan Spillway
32 | Pekerjaan Struktur Spillway
33 | Galian Tanah dengan alat | 104.61 | m3 | 1 | Pekerja | 184.09 |  |  | Excavator | 151.87 | 27SS+2
[5 empty] | Mandor | 18.38 |  |  | Dump Truck | 34.37
34 | Buangan Galian | 93.87 | m3 | 1 | Pekerja | 164.6 |  |  |  |  | 33SS
[5 empty] | Mandor | 8.23
35 | Pembesian | 154.14 | Kg | 1 | Pekerja | 32.37 | Baja Wiremesh M6; | 154.13 |  |  | 34FS
[5 empty] | Tukang besi | 32.37 | Kawat Ikat | 1.54
[5 empty] | Kepala tukang | 3.24
[5 empty] | Mandor | 3.24
36 | Bekisting | 214.8 | m2 | 3 | Pekerja | 360.86 | Multiplex 15 mm* | 27.49 |  |  | 35FS
[5 empty] | Tukang Kayu | 180.43 | Kaso 5/7 cm* | 2.36
[5 empty] | Kepala tukang | 18.04 | Paku 5 cm dan 7 cm | 53.7
[5 empty] | Mandor | 36.09 | Minyak Bekisting | 42.96
37 | Beton mutu Fc 25 Mpa | 125.23 | m3 | 3 | Pekerja | 876.6 | Portland Cement | 43579.48 | Excavator | 10.34 | 36FS
[5 empty] | Tukang Batu | 219.15 | Pasir Pasang | 98930.44 | Batching Plant Mini | 17.62
[5 empty] | Kepala tukang | 21.91 | Batu Pecah (Split) | 126355.46 | Concrete Vibrator | 42.24
[5 empty] | Mandor | 87.66 | Air | 25296.14
38 | Timbunan Tanah | 10.74 | m3 | 1 | Pekerja | 37.59 |  |  |  |  | 37FS
[5 empty] | Mandor | 1.88
39 | Pekerjaan Saluran Spillway
40 | Galian Tanah dengan alat | 2442.96 | m3 | 4 | Pekerja | 4299.12 |  |  | Excavator | 3546.69 | 35SS
[5 empty] | Mandor | 429.23 |  |  | Dump Truck | 802.76
41 | Buangan Galian | 1818.96 | m3 | 5 | Pekerja | 3189.55 |  |  |  |  | 40SS
[5 empty] | Mandor | 159.48
42 | Lantai kerja beton | 85.8 | m3 | 2 | Pekerja | 600.6 | Portland Cement | 22908.6 |  |  | 41FS
[5 empty] | Tukang batu | 150.15 | Pasir pasang | 74731.8
[5 empty] | Kepala tukang | 15.02 | Batu Pecah (Split) | 86572.2
[5 empty] | Mandor | 60.06 | Air | 17331.6
43 | Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 918.45 | m3 | 11 | Pekerja | 3857.49 | Batu Belah Hitam | 1102.14 | Concrete Mixer | 32.15 | 42FS
[5 empty] | Tukang batu | 1928.75 | Pasir | 440.86
[5 empty] | Mandor | 321.46 | semen | 803.64
44 | Siaran 1 PC : 2 PS | 244.92 | m3 | 6 | Pekerja | 342.89 | Pasir Pasang | 1.22 |  |  | 43FS
[5 empty] | Tukang batu | 342.89 | Portland Cement | 573.11
[5 empty] | Kepala tukang | 34.29
[5 empty] | Mandor | 34.29
45 | Plesteran 1 PC : 3 PS | 61.23 | m3 | 1 | Pekerja | 81.44 | Pasir Pasang | 2.36 | Concrete Mixer | 2.14 | 44FS
[5 empty] | Tukang batu | 81.44 | Portland Cement | 793.54
[5 empty] | Kepala tukang | 8.14
[5 empty] | Mandor | 8.14
46 | Timbunan Tanah | 624 | m3 | 3 | Pekerja | 2184 |  |  |  |  | 45FS
[5 empty] | Mandor | 109.2
47 | Pekerjaan Inlet
48 | Galian Tanah dengan alat | 984.99 | m3 | 13 | Pekerja | 1733.39 |  |  | Excavator | 1430.01 | 42SS
[5 empty] | Mandor | 173.06 |  |  | Dump Truck | 323.67
49 | Buangan Galian | 801.74 | m3 | 13 | Pekerja | 1405.85 |  |  |  |  | 48SS
[5 empty] | Mandor | 70.29
50 | Lantai kerja beton | 68.72 | m3 | 6 | Pekerja | 481.04 | Portland Cement | 18348.35 |  |  | 49FS
[5 empty] | Tukang batu | 120.26 | Pasir pasang | 59855.47
[5 empty] | Kepala tukang | 12.03 | Batu Pecah (Split) | 69338.88
[5 empty] | Mandor | 48.1 | Air | 13881.52
51 | Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 194.71 | m3 | 10 | Pekerja | 817.77 | Batu Belah Hitam | 233.65 | Concrete Mixer | 6.81 | 50SS+1
[5 empty] | Tukang batu | 408.89 | Pasir | 93.46
[5 empty] | Mandor | 68.15 | semen | 170.37
52 | Siaran 1 PC : 2 PS | 12.98 | m3 | 6 | Pekerja | 18.17 | Pasir Pasang | 0.06 |  |  | 51FF
[5 empty] | Tukang batu | 18.17 | Portland Cement | 30.37
[5 empty] | Kepala tukang | 1.82
[5 empty] | Mandor | 1.82
53 | Plesteran 1 PC : 3 PS | 259.61 | m3 | 5 | Pekerja | 345.28 | Pasir Pasang | 10 | Concrete Mixer | 9.09 | 52SS
[5 empty] | Tukang batu | 345.28 | Portland Cement | 3364.55
[5 empty] | Kepala tukang | 34.53
[5 empty] | Mandor | 34.53
54 | Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | Ls | 2 |  |  | Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 |  |  | 51SS+3
55 | Timbunan Tanah | 183.25 | m3 | 5 | Pekerja | 641.39 |  |  |  |  | 53FF
[5 empty] | Mandor | 32.07
56 | Pekerjaan Outlet
57 | Galian Tanah dengan alat | 290.25 | m3 | 2 | Pekerja | 510.78 |  |  | Excavator | 421.38 | 50SS
[5 empty] | Mandor | 51 |  |  | Dump Truck | 95.38
58 | Buangan Galian | 235.77 | m3 | 2 | Pekerja | 413.42 |  |  |  |  | 57SS
[5 empty] | Mandor | 20.67
59 | Lantai kerja beton | 27.36 | m3 | 1 | Pekerja | 191.52 | Portland Cement | 7305.12 |  |  | 58FS
[5 empty] | Tukang batu | 47.88 | Pasir pasang | 23830.56
[5 empty] | Kepala tukang | 4.79 | Batu Pecah (Split) | 27606.24
[5 empty] | Mandor | 19.15 | Air | 5526.72
60 | Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 54.56 | m3 | 2 | Pekerja | 229.16 | Batu Belah Hitam | 65.48 | Concrete Mixer | 1.91 | 59FS
[5 empty] | Tukang batu | 114.58 | Pasir | 26.19
[5 empty] | Mandor | 19.1 | semen | 47.74
61 | Siaran 1 PC : 2 PS | 14.55 | m3 | 1 | Pekerja | 20.37 | Pasir Pasang | 0.07 |  |  | 60FF
[5 empty] | Tukang batu | 20.37 | Portland Cement | 34.05
[5 empty] | Kepala tukang | 2.04
[5 empty] | Mandor | 2.04
62 | Plesteran 1 PC : 3 PS | 3.64 | m3 | 1 | Pekerja | 4.84 | Pasir Pasang | 0.14 | Concrete Mixer | 0.13 | 61SS+1
[5 empty] | Tukang batu | 4.84 | Portland Cement | 47.14
[5 empty] | Kepala tukang | 0.48
[5 empty] | Mandor | 0.48
63 | Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | Ls | 2 |  |  | Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 |  |  | 62SS
64 | Timbunan Tanah | 54.48 | m3 | 1 | Pekerja | 190.68 |  |  |  |  | 63FF
[5 empty] | Mandor | 9.53
65 | Pekerjaan Drainase
66 | Galian Tanah dengan alat | 54.7 | m3 | 2 | Pekerja | 96.26 |  |  | Excavator | 79.41 | 59SS
[5 empty] | Mandor | 9.61 |  |  | Dump Truck | 17.97
67 | Buangan Galian | 48.2 | m3 | 2 | Pekerja | 84.53 |  |  |  |  | 66SS
[5 empty] | Mandor | 4.23
68 | Lantai kerja beton | 4.14 | m3 | 2 | Pekerja | 29.01 | Portland Cement | 1106.45 |  |  | 67FF+1
[5 empty] | Tukang batu | 7.25 | Pasir pasang | 3609.42
[5 empty] | Kepala tukang | 0.73 | Batu Pecah (Split) | 4181.3
[5 empty] | Mandor | 2.9 | Air | 837.09
69 | U-Ditch 5*5 m | 184 | m3 | 9 | Pekerja | 190.75 | U-Ditch 50x50cm | 153.33 |  |  | 68SS+1
[5 empty] | Tukang batu | 190.75
[5 empty] | Mandor | 9.53
70 | Timbunan Tanah | 6.5 | m3 | 1 | Pekerja | 22.74 |  |  |  |  | 69FF
[5 empty] | Mandor | 1.14
71 | Pekerjaan Finishing dan Penunjang Wisata
72 | Mushola | 1 | LS | 17 |  |  | Mushola | 1 |  |  | 69SS
73 | Toilet | 1 | LS | 14 |  |  | Toilet | 1 |  |  | 72SS
74 | Gazebo wisata 4*4 m | 1 | LS | 5 |  |  | Gazebo wisata 4*4 m | 1 |  |  | 73FF
75 | Taman bermain dan penghijauan | 1 | LS | 11 |  |  | Taman bermain dan penghijauan | 1 |  |  | 74SS+3
76 | Bangku taman | 1 | LS | 5 |  |  | Bangku taman | 1 |  |  | 75FF
77 | Jalur pedestrian dan jogging track | 1 | LS | 9 |  |  | Jalur pedestrian dan jogging track | 1 |  |  | 76SS
78 | Lampu taman tenaga surya | 1 | LS | 6 |  |  | Lampu taman tenaga surya | 1 |  |  | 77FF
79 | Pagar pengaman embung | 1 | LS | 9 |  |  | Pagar pengaman embung | 1 |  |  | 78SS+4
40 | Papan nama embung | 1 | LS | 2 |  |  | Papan nama embung | 1 |  |  | 79FF
41 | Demobilisasi | 1 | LS | 2 |  |  | Demobilisasi | 1 |  |  | 80FF

## RESOURCE EMBUNG
RESOURCE EMBUNG
A. | TENAGA KERJA
1 | Pekerja | OH | 67850
2 | Tukang | OH | 71300
3 | Tukang Kayu | OH | 80500
4 | Tukang Batu / Tembok | OH | 71300
5 | Tukang Besi | OH | 71300
6 | Tukang Las | OH | 83375
7 | Kepala Tukang | OH | 83375
8 | Mandor | OH | 92000
B. | MATERIAL
1 | Kayu Kaso 5/7 | m3 | 3833332.95
2 | Papan 3/20 | Lembar | 26565
3 | Paku | Kg | 28750
4 | Fondasi Pas. Batu | m3 | 246428.5665
5 | Floor Lantai (Beton Lanta Kerja) | m3 | 1190.25
6 | Seng Gelombang BJLS-30 | lembar | 51750
7 | Baja Tulangan Ulir | Kg | 10350
8 | Kawat Seng | m | 23000
9 | Pas. Batu uk. 20/50 t=40cm | m3 | 332465
10 | Batu Belah Hitam | m3 | 338100
11 | Pasir | Kg | 187.45
12 | Semen | Kg | 5175
13 | Pasir Pasang | m3 | 187.45
14 | Portland Cement | Kg | 977.5
15 | Batu Pecah (Split) | Kg | 189.75
16 | Air | Liter | 57.5
17 | Besi Wiremesh M6 | m3 | 161000
18 | Kawat Ikat | Kg | 22233.3295
19 | Geomembran HDPE 1 mm | m2 | 151800
20 | Multiplex 6 mm | Lembar | 356500
21 | Paku 5 cm dan 7 cm | Kg | 21466.6705
22 | Minyak Bekisting | Liter | 5750
23 | Geotextile Non-Woven | m2 | 31625
24 | Beton Fc' 30 Mpa | m3 | 710993.25
25 | Bata Ringan | Buah | 10944.55
26 | U-Ditch 50 x50 cm | Buah | 575000
27 | Lantai Kerja Fc' 10 Mpa | m3 | 264500
C. | ALAT
1 | Waterpass | Hari | 362250
2 | Excavator | Hari | 529448.5
3 | Bulldozer | Jam | 587420
4 | Concrete Mixer | Hari | 460000
5 | Batching Plant Mini | Hari | 4600
6 | Concrete Vibrator | Hari | 4600
7 | Dump Truck | Jam | 295412
8 | Water Tank Truck | Jam | 324242.5
9 | Tire Roller | Jam | 705636.803
10 | Tandem Roller | Jam | 542829.8655
11 | Vibro Roller | Jam | 507909
D. | LUMPSUM
1 | K3 | LS | 3000000
2 | Mobilisasi | LS | 1500000
3 | Direksi Keet | LS | 2515232
4 | Pengadaan Tenaga Listrik | LS | 7500000
5 | Pengadaan Sumber Daya Air | LS | 3000000
6 | Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | LS | 6600000
7 | Mushola | LS | 25000000
8 | Toilet | LS | 20000000
9 | Gazebo wisata 4*4 m | LS | 80000000
10 | Taman bermain dan penghijauan | LS | 12000000
11 | Bangku taman | LS | 50000000
12 | Jalur pedestrian dan jogging track | LS | 160000000
13 | Lampu taman tenaga surya | LS | 10000000
14 | Pagar pengaman embung | LS | 2500000
15 | Papan nama embung | LS | 550000
16 | Demobilisasi | LS | 1500000