## KURVA S
K
| URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | DURASI (MINGGU) | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%) | MINGGU KE-
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
PEMBANGUNAN EMBUNG KENCANA
Pekerjaan Persiapan
| K3 | 1 | LS | 105
| Mobilisasi | 1 | LS | 3
| Pagar Proyek | 473.4 | m2 | 9
| Direksi Keet | 1 | LS | 5
| Pengadaan Tenaga Listrik | 1 | LS | 3
| Pengadaan Sumber Daya Air | 1 | LS | 3
| Pekerjaan Bowplank | 114 | m2 | 4
| Galian Tanah dengan alat | 18328.125 | m3 | 13
| Buangan Galian | 15479.721 | m3 | 13
| Timbunan tanah dipadatkan dengan alat | 2848.404 | m3 | 5
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Area
| Galian tanah | 5413.7244 | m3 | 8
| Buangan Galian | 2375.8344 | m3 | 11
| Lantai kerja beton | 536.2 | m3 | 6
| Pembesian | 28200 | Kg | 6
| Bekisting | 1400 | m2 | 8
| Beton mutu Fc 25 Mpa | 693 | m3 | 5
| Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 822.6109 | m3 | 10
| Siaran 1 PC : 2 PS | 219.3629 | m3 | 6
| Timbunan Tanah | 3037.89 | m3 | 10
Pekerjaan Tubuh/Kolam Embung
| Galian tanah | 27353.2492 | m3 | 13
| Buangan Galian | 24853.5792 | m3 | 14
| Lantai kerja beton | 182.21 | m3 | 5
| Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 995.6475 | m3 | 11
| Siaran 1 PC : 2 PS | 265.506 | m3 | 7
| Pengadaan & pemasangan geomembran | 6838.3123 | m2 | 6
| Timbunan Tanah | 2499.67 | m3 | 4
Pekerjaan Spillway
Pekerjaan Struktur Spillway
| Galian tanah dengan alat | 104.6076 | m3 | 1
| Buangan Galian | 93.8676 | m3 | 1
| Pembesian | 154.132 | Kg | 1
| Bekisting | 214.8 | m3 | 3
| Beton mutu Fc 25 Mpa | 125.2284 | m3 | 3
| Timbunan Tanah | 10.74 | m3 | 1
Pekerjaan Saluran Spillway
| Galian tanah dengan alat | 2442.96 | m3 | 4
| Buangan Galian | 1818.96 | m3 | 5
| Lantai kerja beton | 85.8 | m3 | 2
| Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 918.45 | m3 | 11
| Siaran 1 PC : 2 PS | 244.92 | m3 | 6
| Plesteran 1 PC : 3 PS | 61.23 | m3 | 1
| Timbunan tanah | 624 | m3 | 3
Pekerjaan Inlet
| Galian tanah dengan alat | 984.9924 | m3 | 3
| Buangan Galian | 801.738 | m3 | 4
| Lantai kerja beton | 68.7204 | m3 | 2
| Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 194.7078 | m3 | 5
| Siaran 1 PC : 2 PS | 12.9805 | m3 | 1
| Plesteran 1 PC : 3 PS | 259.6104 | m3 | 5
| Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | LS | 2
| Timbunan tanah | 183.2544 | m3 | 2
Pekerjaan Outlet
| Galian tanah dengan alat | 290.25 | m3 | 2
| Buangan Galian | 235.77 | m3 | 2
| Lantai kerja beton | 27.36 | m3 | 1
| Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 54.5625 | m3 | 2
| Siaran 1 PC : 2 PS | 14.55 | m3 | 1
| Plesteran 1 PC : 3 PS | 3.6375 | m3 | 1
| Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | LS | 2
| Timbunan tanah | 54.48 | m3 | 1
Pekerjaan Drainase
| Galian tanah dengan alat | 54.7008 | m3 | 2
| Buangan Galian | 48.2048 | m3 | 2
| Lantai kerja beton | 4.144 | m3 | 2
| U-Ditch 5*5 m | 184 | m3 | 9
| Timbunan tanah | 6.496 | m3 | 1
Pekerjaan Finishing dan Penunjang Wisata
| Mushola | 1 | LS | 17
| Toilet | 1 | LS | 14
| Gazebo wisata 4*4 m | 1 | LS | 5
| Taman bermain dan penghijauan | 1 | LS | 11
| Bangku taman | 1 | LS | 5
| Jalur pedestrian dan jogging track | 1 | LS | 9
| Lampu taman tenaga surya | 1 | LS | 6
| Pagar pengaman embung | 1 | LS | 9
| Papan nama embung | 1 | LS | 2
| Demobilisasi | 1 | LS | 2
TOTAL BIAYA
PPN (11%)
TOTAL BIAYA
DIBULATKAN