## KURVA S GEDUNG
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | DURASI | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | BOBOT | SEPTEMBER 2025 |  |  |  | OKTOBER 2025 |  |  |  |  | NOVEMBER 2025 |  |  |  | DESEMBER 2025 |  |  |  |  | JANUARI 2025 |  |  |  | FEBRUARI 2026 |  |  |  | MARET 2026 |  |  |  | APRIL 2026 |  |  |  |  | MEI 2026 |  |  |  |  | JUNI 2026 |  |  |  |  | JULI 2026
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50
1 | PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN
2 | PEKERJAAN PERSIAPAN
3 | Mobilisasi dan Demobilisasi | 1 | LS | 50
4 | Pembersihan Lahan | 965.25 | m2 | 1
5 | Pagar Proyek | 124.5 | m' | 1
6 | Pengadaan Sumber daya air | 1 | LS | 50
7 | Pengadaan Tenaga Listrik | 1 | LS | 50
8 | Pekerjaan Bouwplank | 124.5 | m' | 1
9 | K3 | 1 | LS | 50
10 | PEKERJAAN STRUKTUR
11 | PEKERJAAN GALIAN TANAH
12 | Galian Tanah Foot Plate (FP) | 264.6 | m3 | 2
13 | Urugan Kembali | 196.38 | m3 | 1
14 | Urugan Pasir Bawah Foot plat | 21.6 | m3 | 1
15 | PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI
16 | Penulangan Footplate | 8527.5 | kg | 6
17 | Pemasangan Bekisting | 353.07 | m2 | 1
18 | Pengecoran beton fc 35' | 68.22 | m3 | 1
19 | Pembongkaran bekisting | 353.07 | m2 | 1
20 | PEKERJAAN STRUKTUR BETON
21 | Lantai 1
22 | Tie Beam
23 | Pemasangan Bekisting | 289.8 | m2 | 3
24 | Penulangan | 2933.48 | kg | 4
25 | Pengecoran beton fc 35' | 24.9 | m3 | 1
26 | Pembongkaran Bekisting | 289.8 | m2 | 1
27 | Plat Lantai
28 | Pemasangan Bekisting | 468.06 | m2 | 3
29 | Penulangan | 8828.79 | kg | 6
30 | Pengecoran beton fc 35' | 112.34 | m3 | 2
31 | Pembongkaran Bekisting | 468.06 | m2 | 1
32 | Balok
33 | Pemasangan Bekisting | 289.8 | m2 | 1
34 | Penulangan | 2933.48 | kg | 2
35 | Pengecoran beton fc 35' | 24.9 | m3 | 2
36 | Pembongkaran Bekisting | 289.8 | m2 | 1
37 | Kolom
38 | Pemasangan Bekisting | 322.56 | m2 | 1
39 | Penulangan | 5573 | kg | 3
40 | Pengecoran beton fc 35' | 23.33 | m3 | 1
41 | Pembongkaran Bekisting | 322.56 | m2 | 1
42 | Lantai 2
43 | Plat Lantai
44 | Pemasangan Bekisting | 468.06 | m2 | 1
45 | Penulangan | 8828.79 | kg | 4
46 | Pengecoran beton fc 35' | 112.34 | m3 | 1
47 | Pembongkaran Bekisting | 468.06 | m2 | 1
48 | Balok
49 | Pemasangan Bekisting | 289.8 | m2 | 1
50 | Penulangan | 2933.48 | kg | 1
51 | Pengecoran beton fc 35' | 24.9 | m3 | 1
52 | Pembongkaran Bekisting | 289.8 | m2 | 1
53 | Kolom
54 | Pemasangan Bekisting | 327.6 | m2 | 2
55 | Penulangan | 5573 | kg | 2
56 | Pengecoran beton fc 35' | 23.69 | m3 | 1
57 | Pembongkaran Bekisting | 327.6 | m2 | 1
58 | Lantai RoofTop
59 | Dak Beton
60 | Pemasangan Bekisting | 468.06 | m2 | 2
61 | Penulangan | 8828.79 | kg | 4
62 | Pengecoran beton fc 35' | 112.34 | m3 | 2
63 | Pembongkaran Bekisting | 468.06 | m2 | 1
64 | PEKERJAAN TANGGA
65 | Tangga Tipe 1
66 | Pemasangan Bekisting | 55 | m2 | 1
67 | Penulangan | 500.44 | kg | 1
68 | Pengecoran beton fc 35' | 4.25 | m3 | 1
69 | Pembongkaran Bekisting | 55 | m2 | 1
70 | Tangga Tipe 2
71 | Pemasangan Bekisting | 55 | m2 | 1
72 | Penulangan | 500.44 | kg | 1
73 | Pengecoran beton fc 35' | 4.25 | m3 | 1
74 | Pembongkaran Bekisting | 55 | m2 | 1
75 | PEKERJAAN ARSITEKTUR
76 | Lantai 1
77 | Pekerjaan lantai Homogeneus | 456.99 | m2 | 1
78 | Pekerjaan Dinding bata ringan tebal 10 cm | 1715.6 | m2 | 4
79 | Pekerjaan plester acian dinding | 3431.2 | m2 | 2
80 | Pekerjaan Plafond | 456.92 | m2 | 1
81 | Lantai 2
82 | Pekerjaan lantai Homogeneus | 456.79 | m2 | 2
83 | Pekerjaan Dinding bata ringan tebal 10 cm | 1860.72 | m2 | 4
84 | Pekerjaan plester acian dinding | 3721.44 | m2 | 4
85 | Pekerjaan Plafond | 456.72 | m2 | 1
JUMLAH RAB
PPN 11%
PROGRESS RENCANA
KUMULATIF PROGRESS RENCANA