## Kurva S
NO | URAUAN PEKERJAAN | DURASI | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | BOBOT % | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39
[8 empty] | 1 Sep s/d 7 Sep | 8 Sep s/d 14 Sep | 15 Sep s/d 22 Sep | 23 Sep s/d 28 Sep | 29 Sep s/d 5 Okt | 6 Okt s/d 12 Okt | 13 Okt s/d 19 Okt | 20 Okt s/d 26 Okt | 27 Okt s/d 2 Nov | 3 Nov s/d 9 Nov | 10 Nov s/d 16 N ov | 17 Nov s/d 23 Nov | 24 Nov s/d 30 Nov | 1 Des s/d 7 Des | 8 Des s/d 14 Des | 15 Des s/d 21 Des | 22 Des s/d 28 Des | 29 Des s/d 4 Jan | 5 Jan s/d 11 Jan | 12 Jan s/d 18 Jan | 19 Jan s/d 25 Jan | 26 Jan s/d 30 Jan | 1 Feb s/d 8 Feb | 9 Feb s/d 15 Feb | 16 Feb s/d 22 Feb | 23 Feb s/d 1 Mar | 2 Mar s/d 8 Mar | 9 Mar s/d 15 Mar | 16 Mar s/d 22 Mar | 23 Mar s/d 29 Mar | 30 Mar s/d 5 apr | 6 Apr s/d 12 Apr | 13 Apr s/d 19 Apr | 20 Apr s/d 26 Apr | 27 Apr s/d 3 Mei | 4 Mei s/d 10 Mei | 11 Mei s/d 17 Mei | 18 Mei s/d 24 Mei | 25 Mei s/d 31 Mei
I | umum
1 | Mobilisasi | 39 | 1 | Ls
2 | Pembersihan lahan | 14 | 30000 | m2
3 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | 39 | 1 | Ls
4 | Manajemen Mutu | 39 | 1 | Ls
5 | Sondir Termasuk Laporan | 1 | 1 | Ls
II | Pekerjaan Drainase
6 | Galian Untuk Drainase Selokan dan Saluran Air | 3 | 750 | m3
7 | Pasangan Batu dengan Mortar | 1 | 60 | m3
8 | Pekerjaan Gorong-gorong | 1 | 9 | unit
III | Pekerjaan Tanah
9 | Galian Biasa | 5 | 10500 | m3
10 | Timbunan Biasa | 3 | 4200 | m3
11 | Penyiapan Badan Jalan | 1 | 21000 | m2
IV | Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
12 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 3 | 4200 | m3
13 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan | 2 | 600 | m3
V | Pekerjaan Struktur
14 | Lapis Pondasi Agregat Kelas S bahu Jalan | 2 | 600 | m3
15 | Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 4 | 4200 | m3
16 | Lapis Pondasi Agregat kelas B | 7 | 1400 | m3
VI | Pekerjaan Aspal dan Bahu
17 | Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi Rapid Setting | 1 | 14000 | m2
18 | Laston Lapis antara ( AC- BC) | 2 | 1260 | m3
19 | Laston Lapis Aus( AC - WC) | 3 | 840 | m3
20 | Pengecoran Bahu Jalan | 7 | 600 | m3
VII | pengenmbalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
21 | Marka Jlan Termoplastik | 2 | 3000 | m
22 | Residu Bitumen Untuk Pekerjaan Minor | 1 | 1 | Ls
23 | Rambu Jalan Tunggal | 1 | 60 | unit
24 | Patok Pengarah | 2 | 120 | Buah
25 | Patok Kilometer | 1 | 3 | Buah
26 | Kerb Pracetak Jenis 1 | 2 | 900 | m3
27 | Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda | 3 | 75 | Unit
VIII | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
28 | Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan | 1 | 1 | ls
29 | Pemeliharaan Rutin Saluran Air | 1 | 1 | Ls
30 | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan | 1 | 1 | Ls
JUMLAH RAB
PPN 11%
PROGRES RENCANA
Kumulatif