## RAB
URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | DURASI (MINGGU) | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
PEMBANGUNAN EMBUNG KENCANA
Pekerjaan Persiapan
K3 | 1 | LS | 105 | 3000000
Mobilisasi | 1 | LS | 3 | 1500000
Pagar Proyek | 473.4 | m2 | 9
Direksi Keet | 1 | LS | 5 | 2515232
Pengadaan Tenaga Listrik | 1 | LS | 3 | 7500000
Pengadaan Sumber Daya Air | 1 | LS | 3 | 3000000
Pekerjaan Bowplank | 114 | m2 | 4
Galian Tanah dengan alat | 18328.125 | m3 | 13
Buangan Galian | 15479.721 | m3 | 13
Timbunan tanah dipadatkan dengan alat | 2848.404 | m3 | 5
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Area
Galian tanah | 5413.7244 | m3 | 8
Buangan Galian | 2375.8344 | m3 | 11
Lantai kerja beton | 536.2 | m3 | 6
Pembesian | 28200 | Kg | 6
Bekisting | 1400 | m2 | 8
Beton mutu Fc 25 Mpa | 693 | m3 | 5
Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 822.6109 | m3 | 10
Siaran 1 PC : 2 PS | 219.3629 | m3 | 6
Timbunan Tanah | 3037.89 | m3 | 10
Pekerjaan Tubuh/Kolam Embung
Galian tanah | 27353.2492 | m3 | 13
Buangan Galian | 24853.5792 | m3 | 14
Lantai kerja beton | 182.21 | m3 | 5
Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 995.6475 | m3 | 11
Siaran 1 PC : 2 PS | 265.506 | m3 | 7
Pengadaan & pemasangan geomembran | 6838.3123 | m2 | 6
Timbunan Tanah | 2499.67 | m3 | 4
Pekerjaan Spillway
Pekerjaan Struktur Spillway
Galian tanah dengan alat | 104.6076 | m3 | 1
Buangan Galian | 93.8676 | m3 | 1
Pembesian | 154.132 | Kg | 1
Bekisting | 214.8 | m3 | 3
Beton mutu Fc 25 Mpa | 125.2284 | m3 | 3
Timbunan Tanah | 10.74 | m3 | 1
Pekerjaan Saluran Spillway
Galian tanah dengan alat | 2442.96 | m3 | 4
Buangan Galian | 1818.96 | m3 | 5
Lantai kerja beton | 85.8 | m3 | 2
Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 918.45 | m3 | 11
Siaran 1 PC : 2 PS | 244.92 | m3 | 6
Plesteran 1 PC : 3 PS | 61.23 | m3 | 1
Timbunan tanah | 624 | m3 | 3
Pekerjaan Inlet
Galian tanah dengan alat | 984.9924 | m3 | 3
Buangan Galian | 801.738 | m3 | 4
Lantai kerja beton | 68.7204 | m3 | 2
Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 194.7078 | m3 | 5
Siaran 1 PC : 2 PS | 12.9805 | m3 | 1
Plesteran 1 PC : 3 PS | 259.6104 | m3 | 5
Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | Ls | 2 | 6600000
Timbunan tanah | 183.2544 | m3 | 2
Pekerjaan Outlet
Galian tanah dengan alat | 290.25 | m3 | 2
Buangan Galian | 235.77 | m3 | 2
Lantai kerja beton | 27.36 | m3 | 1
Pasangan batu belah 1 PC : 4 PS | 54.5625 | m3 | 2
Siaran 1 PC : 2 PS | 14.55 | m3 | 1
Plesteran 1 PC : 3 PS | 3.6375 | m3 | 1
Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | Ls | 2 | 6600000
Timbunan tanah | 54.48 | m3 | 1
Pekerjaan Drainase
Galian tanah dengan alat | 54.7008 | m3 | 2
Buangan Galian | 48.2048 | m3 | 2
Lantai kerja beton | 4.144 | m3 | 2
U-Ditch 5*5 m | 184 | m3 | 9
Timbunan tanah | 6.496 | m3 | 1
Pekerjaan Finishing dan Penunjang Wisata
Mushola | 1 | LS | 17 | 25000000
Toilet | 1 | LS | 14 | 20000000
Gazebo wisata 4*4 m | 1 | LS | 5 | 80000000
Taman bermain dan penghijauan | 1 | LS | 11 | 12000000
Bangku taman | 1 | LS | 5 | 50000000
Jalur pedestrian dan jogging track | 1 | LS | 9 | 160000000
Lampu taman tenaga surya | 1 | LS | 6 | 10000000
Pagar pengaman embung | 1 | LS | 9 | 2500000
Papan nama embung | 1 | LS | 2 | 550000
Demobilisasi | 1 | LS | 2 | 1500000
TOTAL BIAYA
PPN (11%)
TOTAL BIAYA
DIBULATKAN

## RESOURCE
No | Upah - Material - Alat | Satuan | Harga Satuan
1 | 2 | 3 | 4
A. | UPAH
1 | Pekerja | OH | 59000
2 | Tukang | OH | 62000
3 | Tukang Kayu | OH | 70000
4 | Tukang Batu / Tembok | OH | 62000
5 | Tukang Besi | OH | 62000
6 | Tukang Las | OH | 72500
7 | Kepala Tukang | OH | 72500
8 | Mandor | OH | 80000
B. | MATERIAL
1 | Kayu Kaso 5/7 | m3 | 3333333
2 | Papan 3/20 | Lembar | 23100
3 | Paku | Kg | 25000
4 | Fondasi Pas. Batu | m3 | 214285.71
5 | Floor Lantai (Beton Lanta Kerja) | m3 | 1035
6 | Seng Gelombang BJLS-30 | lembar | 45000
7 | Baja Tulangan Ulir | Kg | 9000
8 | Kawat Seng | m | 20000
9 | Pas. Batu uk. 20/50 t=40cm | m3 | 289100
10 | Batu Belah Hitam | m3 | 294000
11 | Pasir | Kg | 163
12 | Semen | Kg | 4500
13 | Pasir Pasang | m3 | 163
14 | Portland Cement | Kg | 850
15 | Batu Pecah (Split) | Kg | 165
16 | Air | Liter | 50
17 | Besi Wiremesh M6 | m3 | 140000
18 | Kawat Ikat | Kg | 19333.33
19 | Geomembran HDPE 1 mm | m2 | 132000
20 | Multiplex 6 mm | Lembar | 310000
21 | Paku 5 cm dan 7 cm | Kg | 18666.67
22 | Minyak Bekisting | Liter | 5000
23 | Geotextile Non-Woven | m2 | 27500
24 | Beton Fc' 30 Mpa | m3 | 618255
25 | Bata Ringan | Buah | 9517
26 | U-Ditch 50 x50 cm | Buah | 500000
27 | Lantai Kerja Fc' 10 Mpa | m3 | 230000
C. | ALAT
1 | Waterpass | Hari | 315000
2 | Excavator | Hari | 460390
3 | Bulldozer | Jam | 510800
4 | Concrete Mixer | Hari | 400000
5 | Batching Plant Mini | Hari | 4000
6 | Concrete Vibrator | Hari | 4000
7 | Dump Truck | Jam | 256880
8 | Water Tank Truck | Jam | 281950
9 | Tire Roller | Jam | 613597.22
10 | Tandem Roller | Jam | 472025.97
11 | Vibro Roller | Jam | 441660
D. | LUMPSUM
1 | K3 | 1 | 3000000
2 | Mobilisasi | 1 | 1500000
3 | Direksi Keet | 1 | 2515232
4 | Pengadaan Tenaga Listrik | 1 | 7500000
5 | Pengadaan Sumber Daya Air | 1 | 3000000
6 | Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Tunggal b 0.30 h 0.40 | 1 | 6600000
7 | Mushola | 1 | 25000000
8 | Toilet | 1 | 20000000
9 | Gazebo wisata 4*4 m | 1 | 80000000
10 | Taman bermain dan penghijauan | 1 | 12000000
11 | Bangku taman | 1 | 50000000
12 | Jalur pedestrian dan jogging track | 1 | 160000000
13 | Lampu taman tenaga surya | 1 | 10000000
14 | Pagar pengaman embung | 1 | 2500000
15 | Papan nama embung | 1 | 550000
16 | Demobilisasi | 1 | 1500000

## AHSP
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
PEKERJAAN |  | : PROYEK PEMBANGUNAN EMBUNG
KABUPATEN |  | : GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN |  | : 2026
Galian Tanah Dengan Alat (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.2514 | 59000 | 14832.6
2 | Mandor | OH | 0.0251 | 80000 | 2008
| Jumlah Harga Tenaga Kerja |  |  |  | 16840.6
B | Bahan
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
1 | Excavator | Hari | 0.2074
2 | Dump Truck | Jam | 0.3286
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15%
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Bowplank (m2)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.012
2 | Tukang kayu | OH | 0.006
3 | Kepala Tukang | OH | 0.0006
4 | Mandor | OH | 0.0012
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Kayu Kaso 5/7 | m3 | 0.013
2 | Papan 3/20 | m3 | 0.007
3 | Paku | Kg | 0.02
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan *
1 | Waterpass | Hari | 0.006
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m1 (D+E)
dibulatkan
Pagar Proyek (m2)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.2
2 | Tukang besi | OH | 0.1
3 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.1
3 | Mandor | OH | 0.02
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Seng Gelombang BJLS-30 | Lbr | 1.2
2 | Baja Tulangan Ulir | Kg | 13.5
3 | Kawat Seng | Kg | 0.3
4 | Pas. Batu uk. 20/50 t=40cm | m3 | 0.15
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead & profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)
dibulatkan
Buangan Galian (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.2505
2 | Mandor | OH | 0.012525
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Timbunan Tanah Dipadatkan Dengan Alat (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.0161
2 | Tukang | OH | 0.004
3 | Mandor | OH | 0.0016
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
1 | Vibro Roller | jam | 0.1507
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Pasangan batu belah 1Pc : 4 Ps (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.6
2 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.3
3 | Mandor | OH | 0.05
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Batu Belah Hitam | m3 | 1.2
2 | Pasir | m3 | 0.48
3 | semen | kg | 0.875
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
1 | Concrete Mixer | hari | 0.005
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Plesteran 1 PC : 3 PS (m2)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.19
2 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.19
3 | Kepala tukang | OH | 0.019
4 | Mandor | OH | 0.019
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Pasir Pasang | m3 | 0.0385
2 | Portland Cement | Kg | 12.96
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
1 | Concrete Mixer | Hari | 0.005
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Siaran 1 PC : 2 PS (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.2
2 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.2
3 | Kepala tukang | OH | 0.02
4 | Mandor | OH | 0.02
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Pasir Pasang | m3 | 0.005
2 | Portland Cement | Kg | 2.34
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Beton Mutu Fc' 25 Mpa
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 1
2 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.25
3 | Kepala tukang | OH | 0.025
4 | Mandor | OH | 0.1
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Portland Cement | Kg | 348
2 | Pasir Pasang | Kg | 790
3 | Batu Pecah (Split) | Kg | 1009
4 | Air | Liter | 202
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
1 | #ERROR! | Hari | 0.0118
2 | Batching Plant Mini | Hari | 0.0201
3 | Concrete Vibrator | Hari | 0.04819
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Pembesian (Kg)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.03
2 | Tukang besi | OH | 0.03
3 | Kepala tukang | OH | 0.003
4 | Mandor | OH | 0.003
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Besi Wiremesh M6 | m3 | 1
2 | Kawat Ikat | kg | 0.01
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Pengadaan & Pemasangan Geomembrane (m2)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.1
2 | Tukang | OH | 0.1
3 | Kepala tukang | OH | 0.06
4 | Mandor | OH | 0.02
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Geomembran HDPE 1 mm | m2 | 1
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Bekisting (m2)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.24
2 | Tukang Kayu | OH | 0.12
3 | Kepala tukang | OH | 0.012
4 | Mandor | OH | 0.024
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Multiplex 6 mm | Lembar | 0.128
2 | Kayu Kaso 5/7 | m3 | 0.011
3 | Paku 5 cm dan 7 cm | kg | 0.25
4 | Minyak Bekisting | liter | 0.2
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
U-Ditch 50x50cm (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.1481
2 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.1481
3 | Mandor | OH | 0.0074
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | U-Ditch 50 x50 cm | batang | 0.8333 | 500000
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
Lantai Kerja Beton (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 1
2 | Tukang Batu / Tembok | OH | 0.25
3 | Kepala tukang | OH | 0.025
4 | Mandor | OH | 0.1
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
1 | Portland Cement | kg | 267
2 | Pasir pasang | kg | 871
3 | Batu Pecah (Split) | kg | 1009
4 | Air | liter | 202
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan
Timbunan Tanah (m3)
No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Tenaga Kerja
1 | Pekerja | OH | 0.5
2 | Mandor | OH | 0.025
Jumlah Harga Tenaga Kerja
B | Bahan
Jumlah Harga Bahan
C | Peralatan
0
Jumlah Harga Peralatan
D | Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)
E | Overhead + Profit |  | 15% | x D
F | Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)
dibulatkan