## Sheet1
|  | Uraian |  |  |  |  | Bobot | [5 empty] | JADWAL PELAKSANAAN
|  |  |  | Kuantitas | Satuan | Harga-Harga | % | /jam | /hari | hari | mggu | bulan |  | Mg-1 | Mg-2 | Mg-3 | Mg-4 | Mg-5 | Mg-6 | Mg-7 | Mg-8 | Mg-9 | Mg-10 | Mg-11 | Mg-12 | Mg-13 | Mg-14 | Mg-15 | Mg-16 | Mg-17 | Mg-18 | Mg-19 | Mg-20 | Mg-21 | Mg-22 | Mg-23 | Mg-24 | Mg-25 | Mg-26 | Mg-27 | Mg-28 | Mg-29 | Mg-30 | Mg-31 | Mg-32 | Mg-33 | Mg-34 | Mg-35 | Mg-36 | Mg-37 | Mg-38 | Mg-39 | Mg-40 | Mg-41 | Mg-42 | Mg-43 | Mg-44 | Mg-45 | Mg-46 | Mg-47 | Mg-48 | Mg-49 | Mg-50 | Mg-51 | Mg-52 | Mg-53 | Mg-54 | Mg-55 | Mg-56 | Mg-57 | Mg-58 | Mg-59 | Mg-60 | Mg-61 | Mg-62 | Mg-63 | Mg-64 | Mg-65 | Mg-66 | Mg-67 | Mg-68 | Mg-69 | Mg-70 | Mg-71 | Mg-72 | Mg-73 | Mg-74 | Mg-75 | Mg-76 | Mg-77 | Mg-78 | Mg-79 | Mg-80 | Mg-81 | Mg-82 | Mg-83 | Mg-84 | Mg-85 | Mg-86
2 |  | PEKERJAAN PERSIAPAN | bar: Mg-40 to Mg-41
3 | 1 | Permbersihan Lahan | LS | 1 | 17000000 | 17000000 | 0.017818 | [6 empty] | Mg-1: 0.0059393; Mg-2: 0.0059393; Mg-3: 0.0059393 | 0.017818
4 | 2 | Mobilisasi peralatan dan material | LS | 1 | 2475000000 | 2475000000 | 2.5941 |  |  |  | 6 | 5 |  | Mg-1: 0.28823; Mg-2: 0.28823; Mg-3: 0.28823; Mg-4: 0.28823; Mg-5: 0.28823; Mg-6: 0.28823; Mg-7: 0.28823; Mg-8: 0.28823; Mg-9: 0.28823 | 2.5941 | 0
5 | 3 | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | LS | 1 | 263690000 | 263690000 | 0.27638 |  |  |  | 108 | 27 |  | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.27638 | -4.4409e-16
6 | 4 | Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan | M1 | 320 | 856166.6667 | 273973333.3333 | 0.28716 |  |  |  | 8 | 2 |  | Mg-2: 0.035895; Mg-3: 0.035895; Mg-4: 0.035895; Mg-5: 0.035895; Mg-6: 0.035895; Mg-7: 0.035895; Mg-8: 0.035895; Mg-9: 0.035895 | 0.28716 | 0
7 | 5 | Sondir termasuk Laporan | M1 | 120 | 1009250 | 121110000 | 0.12694 |  |  |  | 4 | 1 |  | Mg-2: 0.031734; Mg-3: 0.031734; Mg-4: 0.031734; Mg-5: 0.031734 | 0.12694 | 0
8 | 6 | Pekerjaan Bowplank | LS | 1 | 132000000 | 132000000 | 0.13835 |  |  |  | 102 | 26 |  | Mg-1: 0.069176; Mg-2: 0.069176 | 0.13835 | 0
9 |  | PEKERJAAN STRUKTUR | [9 empty] | 0 | [88 empty] | 0
10 | 1 | Beton mutu sedang fc’30 MPa - Lantai Jembatan | M3 | 4565.71 | 3012832.5266 | 13755719595.1246 | 14.4276 | 3 | 21 | 217.4148 | 37 | 7 |  | Mg-50: 1.2023; Mg-51: 1.2023; Mg-52: 1.2023; Mg-53: 1.2023; Mg-54: 1.2023; Mg-55: 1.2023; Mg-56: 1.2023; Mg-57: 1.2023; Mg-58: 1.2023; Mg-59: 1.2023; Mg-60: 1.2023; Mg-61: 1.2023 | 14.4276 | 0
11 | 2 | Beton mutu sedang fc’30 MPa - Abutmen dan Pilar | M3 | 5186.13 | 4810713.1573 | 24948983826.7002 | 26.0295 | 3 | 21 | 246.9586 | 42 | 15 |  | Mg-26: 1.5311; Mg-27: 1.5311; Mg-28: 1.5311; Mg-29: 1.5311; Mg-30: 1.5311; Mg-31: 1.5311; Mg-32: 1.5311; Mg-33: 1.5311; Mg-34: 1.5311; Mg-35: 1.5311; Mg-36: 1.5311; Mg-37: 1.5311; Mg-38: 1.5311; Mg-39: 1.5311; Mg-40: 1.5311; Mg-41: 1.5311; Mg-42: 1.5311 | 26.0295 | 0
12 | 3 | Rangka baja | Buah | 24 | 628683665.995 | 15088407983.88 | 15.1345 | 0.057143 | 0.4 | 60 | 10 | 4 |  | Mg-39: 1.3759; Mg-40: 1.3759; Mg-41: 1.3759; Mg-42: 1.3759; Mg-43: 1.3759; Mg-44: 1.3759; Mg-45: 1.3759; Mg-46: 1.3759; Mg-47: 1.3759; Mg-48: 1.3759; Mg-49: 1.3759 | 15.1345 | 0
13 | 5 | Penyediaan tiang borepile | Kg | 5880 | 14012.0123 | 82390632.324 | 10.769 | 10 | 70 | 84 | 14 | 4 |  | Mg-18: 1.3461; Mg-19: 1.3461; Mg-20: 1.3461; Mg-21: 1.3461; Mg-22: 1.3461; Mg-23: 1.3461; Mg-24: 1.3461; Mg-25: 1.3461 | 10.769 | 0
14 | 8 | Pasangan Batu | M3 | 1230 | 1090929.953 | 1341843842.1609 | 1.0064 | 3 | 21 | 58.5714 | 10 | 3 |  | Mg-62: 0.2516; Mg-63: 0.2516; Mg-64: 0.2516; Mg-65: 0.2516 | 1.0064 | 0
15 | 9 | Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug, Moveable | M1 | 397.9 | 2897973.3915 | 1153103612.4778 | 0.70859 | 0.8 | 5.6 | 71.0536 | 12 | 3 |  | Mg-77: 0.3543; Mg-78: 0.3543 | 0.70859 | 0
16 | 10 | Sandaran (Railing) | M1 | 983 | 902925.826 | 887576086.958 | 1.0303 | 2 | 14 | 70.2143 | 12 | 4 |  | Mg-77: 0.34343; Mg-78: 0.34343; Mg-79: 0.34343 | 1.0303 | 0
17 |  | PEKERJAAN DRAINASE | [98 empty] | 0
18 | 1 | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | M3 | 720 | 33660.7896 | 24235768.5099 | 1.476 | 60 | 420 | 1.7143 | 1 | 1 |  | Mg-60: 0.369; Mg-61: 0.369; Mg-62: 0.369; Mg-63: 0.369 | 1.476 | 0
19 | 2 | Pengecoran beton drainase | m3 | 675 | 1238499.3105 | 835987034.5921 | 2.108 | 2.2 | 15.4 | 43.8312 | 8 | 2 |  | Mg-63: 0.527; Mg-64: 0.527; Mg-65: 0.527; Mg-66: 0.527 | 2.108 | 0
20 |  | PEKERJAAN TANAH | [98 empty] | 0
21 | 1 | Pembersihan dan Pengupasan Lahan | M2 | 16000 | 15121.3038 | 241940860.4741 | 0.25358 | 300 | 2100 | 7.619 | 2 | 3 |  | Mg-6: 0.12679; Mg-7: 0.12679 | 0.25358 | 0
22 | 2 | Galian Biasa | M3 | 40000 | 29763.6877 | 1190547506.0359 | 1.2478 | 60 | 420 | 95.2381 | 16 | 3 |  | Mg-8: 0.24957; Mg-9: 0.24957; Mg-10: 0.24957; Mg-11: 0.24957; Mg-12: 0.24957 | 1.2478 | 0
23 | 3 | Timbunan Biasa dari galian | M3 | 67393.87 | 45399.9232 | 3059676521.8398 | 2.2069 | 40 | 280 | 240.6924 | 41 | 6 |  | Mg-10: 0.31527; Mg-11: 0.31527; Mg-12: 0.31527; Mg-13: 0.31527; Mg-14: 0.31527; Mg-15: 0.31527; Mg-16: 0.31527 | 2.2069 | 0
24 |  | PERKERASAN BERBUTIR | [98 empty] | 0
25 | 1 | Lapisan Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 5250 | 669133.3008 | 3512949828.9854 | 10.618 | 10 | 70 | 75 | 13 | 4 |  | Mg-68: 1.7697; Mg-69: 1.7697; Mg-70: 1.7697; Mg-71: 1.7697; Mg-72: 1.7697; Mg-73: 1.7697 | 10.618 | 0
26 | 2 | Lapisan Pondasi Agregat Kelas B | M3 | 5250 | 2656530.5096 | 13946785175.515 | 3.682 | 12 | 84 | 62.5 | 11 | 4 |  | Mg-65: 0.9205; Mg-66: 0.9205; Mg-67: 0.9205; Mg-68: 0.9205 | 3.682 | 0
27 | 3 | Lapisan Pondasi Agregat Kelas S | M3 | 1675.4 | 1664473.1305 | 2788658282.9045 | 2.9228 | 9 | 63 | 26.5937 | 5 | 4 |  | Mg-63: 0.73071; Mg-64: 0.73071; Mg-65: 0.73071; Mg-66: 0.73071 | 2.9228 | 0
28 |  | PERKERASAN ASPAL | [98 empty] | 0
29 | 1 | Lapis Perekat - Aspal Cair | Liter | 675.68 | 18247.4477 | 12329435.4539 | 0.012923 | 25 | 175 | 3.861 | 1 | 1 |  | Mg-74: 0.0032307; Mg-75: 0.0032307; Mg-76: 0.0032307; Mg-77: 0.0032307 | 0.012923 | 0
30 | 2 | Laston Lapis Aus (AC-WC) | Ton | 522.53 | 1624785.5926 | 848999215.6794 | 0.88985 | 36 | 252 | 2.0735 | 1 | 1 |  | Mg-75: 0.22246; Mg-76: 0.22246; Mg-77: 0.22246; Mg-78: 0.22246 | 0.88985 | 0
31 | 3 | Bahan Anti Pengelupasan | Kg | 94.06 | 114904 | 10807870.24 | 0.011328 | 20 | 140 | 0.67186 | 1 | 1 |  | Mg-77: 0.002832; Mg-78: 0.002832; Mg-79: 0.002832; Mg-80: 0.002832 | 0.011328 | 0
32 |  | FINISHING | [98 empty] | 0
33 | 1 | Marka Jalan Termoplastik | M2 | 299.66 | 209039.1569 | 62640673.7501 | 0.16565 | 5 | 35 | 8.5617 | 2 | 1 |  | Mg-80: 0.082827; Mg-81: 0.082827 | 0.16565 | 0
34 | 2 | Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade | Buah | 29 | 3411075.4729 | 98921188.7144 | 0.20368 | 2 | 14 | 2.0714 | 1 | 1 |  | Mg-81: 0.05092; Mg-82: 0.05092; Mg-83: 0.05092; Mg-84: 0.05092 | 0.20368 | 0
35 | 3 | Patok Pengarah | Buah | 300 | 536493.8689 | 160948160.6653 | 0.16869 | 20 | 140 | 2.1429 | 1 | 1 |  | Mg-81: 0.056231; Mg-82: 0.056231; Mg-83: 0.056231 | 0.16869 | 0
36 | 4 | Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) | M1 | 1566.8 | 257257.3434 | 403070805.5932 | 0.22247 | 2 | 14 | 111.9143 | 19 | 1 |  | Mg-84: 0.074155; Mg-85: 0.074155; Mg-86: 0.074155 | 0.22247 | 0
37 | 5 | Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median | M2 | 3200 | 315675.1263 | 1010160404.181 | 1.0588 | 8 | 56 | 57.1429 | 10 | 1 |  | Mg-79: 0.15125; Mg-80: 0.15125; Mg-81: 0.15125; Mg-82: 0.15125; Mg-83: 0.15125; Mg-84: 0.15125; Mg-85: 0.15125 | 1.0588 | 0
38 | 6 | Pagar pemisah carbon steel | Buah | 100 | 2000000 | 200000000 | 0.20962 | 3 | 21 | 4.7619 | 1 | 1 |  | Mg-84: 0.069875; Mg-85: 0.069875; Mg-86: 0.069875 | 0.20962 | 0
|  | PROGRESS RENCANA |  |  |  | 88949457646.0927 | 100.0048 | [5 empty] | 0 | 0.36656 | 0.43419 | 0.36501 | 0.35908 | 0.35908 | 0.45413 | 0.45413 | 0.57691 | 0.57691 | 0.56805 | 0.56805 | 0.56805 | 0.31849 | 0.31849 | 0.31849 | 0.31849 | 0.0032137 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3493 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5344 | 2.9102 | 2.9102 | 2.9102 | 2.9102 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3791 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2055 | 1.5745 | 1.5745 | 0.62382 | 1.8815 | 1.5125 | 2.433 | 2.1814 | 0.92371 | 2.6934 | 1.7729 | 1.7729 | 1.7729 | 1.7729 | 1.7729 | 0.0064444 | 0.22891 | 0.22891 | 0.92946 | 0.92623 | 0.50073 | 0.24013 | 0.34445 | 0.26162 | 0.26162 | 0.34942 | 0.2985 | 0.14724 | 99.987 | -4.4409e-16
|  | KUMULATIF PROGRESS RENCANA | [10 empty] | 0 | 0.36656 | 0.80075 | 1.1658 | 1.5248 | 1.8839 | 2.3381 | 2.7922 | 3.3691 | 3.946 | 4.5141 | 5.0821 | 5.6502 | 5.9686 | 6.2871 | 6.6056 | 6.9241 | 6.9273 | 8.2767 | 9.626 | 10.9753 | 12.3247 | 13.674 | 15.0233 | 16.3727 | 17.722 | 19.2564 | 20.7908 | 22.3251 | 23.8595 | 25.3938 | 26.9282 | 28.4626 | 29.9969 | 31.5313 | 33.0656 | 34.6 | 36.1344 | 37.6687 | 40.5789 | 43.4892 | 46.3994 | 49.3096 | 50.6887 | 52.0678 | 53.4468 | 54.8259 | 56.205 | 57.584 | 58.9631 | 60.1686 | 61.3742 | 62.5797 | 63.7852 | 64.9907 | 66.1962 | 67.4017 | 68.6073 | 69.8128 | 71.0183 | 72.5928 | 74.1673 | 74.7911 | 76.6727 | 78.1852 | 80.6182 | 82.7996 | 83.7234 | 86.4167 | 88.1896 | 89.9625 | 91.7354 | 93.5083 | 95.2811 | 95.2876 | 95.5165 | 95.7454 | 96.6749 | 97.6011 | 98.1018 | 98.3419 | 98.6864 | 98.948 | 99.2096 | 99.559 | 99.8575 | 100.0048
PROGRESS REALISASI | bar: Mg-40 to Mg-41
|  | KUMULATIF PROGRESS REALISASI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 5.9686 | [47 empty] | 67.2432
[22 empty] | 5309078144.5842 | [47 empty] | 59812477817.7923
[22 empty] | 5309078144.5842 | [47 empty] | 65971430719.0059
Samarinda, 3 Oktober 2016
Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
JAYA KONSTRUKSI - MODERN WIDYA TEHNICAL
BENNY N. OKTAVIYANTO
KEPALA PROYEK
Disetujui Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PROYEK JALAN PENDEKAT JEMBATAN MAHAKAM IV SISI SAMARINDA SEBERANG=23*6
I NYOMAN SUARDIKA, ST
NIP. 19720716 200701 1 005
Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
PT HANATA
Ir. SUTAN G. MANALU
SITE ENGINEER